# ТЗ на разработку — Платформа судовой аналитики (v1)

## Первое внедрение — ледокол «Адмирал Макаров»

Дата: 14.07.2026

Назначение. Детальное техническое задание по каждому блоку системы (backend, инфраструктура, тесты, UI). Уровень — ТЗ на разработку: контекст, функциональные и нефункциональные требования, интерфейсы и форматы данных, edge-cases, критерии приёмки, риски.

Как оценивать. Стоимость по каждому блоку проставляет разработчик — в сводной таблице §0 (графа «Оценка») и/или напротив блока. Наших оценок в документе нет намеренно, чтобы не влиять на вашу цифру. Стек и подход — на ваше усмотрение, укажите выбранный.

Сопутствующие документы: «Описание-для-оценки» (архитектура, словарь, поток данных), «Запрос-оценки» (чеклист пакетов), таблицы сигналов АПС/СКТ ГЭУ (~586 тегов, KKS).

Внешние зависимости. Пометки вида «зависит от контракта данных (Qn)» — это точки, замыкаемые этапом системного анализа / Ф0 (контракт данных с Канонеркой, консультация РМРС, замер постов). Список — в конце §0. Там, где вход внешний, значения не выдуманы, а помечены.

## §0. Сводная таблица для оценки (заполняет разработчик)

| Блок | Наименование | Оценка (дни/недели) | Комментарий / условие |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Коннектор-фреймворк (плагины) | 0,5 нед | v1 ф1, н-2–3; supervisor, registry, queues |
| B2 | Коннектор Modbus TCP | 0,25 нед | v1 ф1, н-2; I3/dev; prod → MQTT (proposal) |
| B3 | Коннектор OPC UA | 0,25 нед | v1 ф1, н-2; I3/dev; platform plugin |
| B4 | Нормализация в канонический формат | 0,5 нед | v1 ф1, н-2–3; quality, units, events |
| B5 | TSDB: схема хранения | 0,5 нед | v1 ф1, н-3; Timescale samples |
| B6 | Event store + схема событий | 0,25 нед | v1 ф1, н-3; блок: Q4 (MQTT lifecycle — partial) |
| B7 | Единая ось времени | 0,25 нед | v1 ф1, н-3; блок: Q4 |
| B8 | Semantic layer (asset model) | 0,5 нед | v1 ф1, н-1+3; assets.yaml ~586 KKS |
| B9 | Store-and-forward (досыл) | 1,25 нед | v2, н-9–10; cursor, batches, idempotency |
| B10 | API для фронта | 0,25 нед | v1 ф1 н-4 + v1 ф2 н-7; API |
| B11 | Права по ролям / вход | 0,25 нед | v1 ф1, н-4; плитки вахты |
| B12 | Движок отчётов | 0,25 нед | v1 ф2, н-7; блок: Q4/Q5/Q8 |
| B13 | Предупреждения (пороги + EWMA) | 0,25 нед | v1 ф2, н-7; EWMA без ML |
| I1 | Read-only барьер | 0,5 нед | v1 ф1 н-4 (мин.) + v1 ф2 н-7 (T4); блок: Q1/MQTT |
| I2 | Спутниковый канал | 0,75 нед | v2, н-9–10; блок: Q7; edge-initiator |
| I3 | Эмулятор АПС | 0,25 нед | v1 ф1, н-2; блок: Ф0; Modbus/OPC/MQTT stub |
| I4 | Развёртывание + ПНР | 0,25 нед | v1 ф1 н-5 (Ф2.5) + v1 ф2 н-8 (финал); блок: Q6 |
| I5 | OTA-обновления edge | 0,25 нед | v1 ф2, н-8 |
| I6 | Отказоустойчивость (RAID/бэкап/ЗИП) | 0,25 нед | v1 ф2, н-8 |
| I7 | Кибербезопасность + оргдопуски | 0,25 нед | v1 ф2, н-8; блок: требования ИБ |
| T1–T10 | Тесты (soak, досыл, грязь, read-only, OTA, диск, смена источника, буфер, отчёты, UI) | 0,5 нед | T3 н-5; T1,T5–T7,T9,T10 н-8; T2,T8 н-12 |
| DS0-1 | Грамматика тревог | 0,25 нед | v1 ф1, н-4; gate до экранов |
| DS0-2 | Физика постов (замер) | 0,25 нед | v1 ф2, н-6; блок: Q9 waiver |
| DS0-3 | Макет-контракт экрана 6 | 0,25 нед | v1 ф2, н-6 |
| DS0-4 | Дизайн-система / библиотека | 0,25 нед | v1 ф1, н-4; gate DS0 |
| Экран 1 | Обзор-оглавление | 0,25 нед | v1 ф1, н-4; сдача ~26.08 |
| Экран 2 | Механизм (мнемосхема цилиндров) | 0,25 нед | v1 ф2, н-6 |
| Экран 3 | Система (мнемосхема) | 0,25 нед | v1 ф2, н-6 |
| Экран 4 | Электрика (мнемосхема, тахометры) | 0,25 нед | v1 ф2, н-7; блок: Q3 |
| Экран 5 | Журнал событий | 0,25 нед | v1 ф1, н-4; блок: Q4 |
| Экран 6 | Вахтенный отчёт | 0,5 нед | v1 ф1 н-4 (прототип) + v1 ф2 н-7 (полный) |
| Экран 7 | Каютный режим | 0,25 нед | v1 ф2, н-6 |
| Экран 8 | Тренды | 0,25 нед | v1 ф1, н-4 |
| Экран 9 | Отчёты | 0,25 нед | v1 ф2, н-7–8; блок: Q5/Q8 |
| Экран 10 | Уставки | 0,25 нед | v1 ф2, н-6 |

Итого по таблице §0: 12,00 календарных недель (v1 ф1 — 5 нед, v1 ф2 — 3 нед, v2 — 4 нед). Значения в строках — календарная доля работ в общем графике при параллельном исполнении, не суммарные чел.-нед.

Открытые вопросы (снимает этап анализа / Ф0):

Q1 — протокол наружу (Modbus TCP / OPC UA); Q3 — есть ли электрические параметры (I,U,cosφ,f,P); Q4 — семантика событий АПС (lifecycle, оператор, ts, порядок); Q5 — регистровая печать (чья зона); Q6 — где стоит железо, кто покупает; Q7 — спутник (свой / через Канонерку); Q8 — счётчики топлива/уровни танков; Q9 — мониторы постов (диагональ, разрешение, touch/мышь); Q10 — два узла (АПС + СКТ ГЭУ): одна точка подключения или две.

Q2 (полный tag list) — закрыт 13.07.2026 (~586 сигналов).

## §0а. График выполнения работ (этапы поставки)

Зачем этот раздел. Ниже - как работа разбита по версиям и фазам. Требования к блокам и экранам в разделах 1-4 не меняются. Меняется только момент сдачи. Оценку по строкам §0 заполняет разработчик.

Дата актуализации графика: 27.07.2026. Точка отсчёта: старт 22.07.2026. При сдвиге старта или задержке Ф0 календарь сдвигается на ту же величину

Две версии продукта.

- v1 - всё, что работает на корабле: сбор, архив, экраны, отчёты, судовая инфра, приёмка на борту. Без отправки данных на берег.

- v2 - всё, что связано с выгрузкой на берег: канал, досыл, береговой приёмник. Делается после сдачи v1.

Внутри v1 две фазы. Фаза 1 - быстрая польза для экипажа. Фаза 2 - добивка остального судового объёма (мнемосхемы, полные отчёты и прочее). Обе фазы - это корабль, не берег.

### v1, фаза 1 - Польза на борту

Срок. Около 5 календарных недель (~1,2 месяца): ~4 недели в офисе на эмуляторе, выезд на судно 2-3 рабочих дня (Ф2.5), затем ~1 неделя правок.

Что получает экипаж. Система только читает АПС, пишет историю на судне. Четыре экрана: обзор (экран 1), журнал событий (экран 5), тренды (экран 8), прототип вахтенного отчёта (экран 6).

Понедельный ориентир (старт 22.07.2026).

- Неделя 1 (22-28 июля). Запрос Ф0 Канонерке: протокол (MQTT/Modbus/OPC), адреса, карта каналов/KKS, read-only, семантика событий, две панели LAN2. Semantic-слой по ~586 KKS.

- Неделя 2 (29 июля - 4 августа). Эмулятор АПС (I3) и каркас коннектора (Modbus/OPC/MQTT stub). Запись сэмплов.

- Неделя 3 (5-11 августа). Конвейер на судне: нормализация, TSDB, event store, ось времени, дерево активов.

- Неделя 4 (12-18 августа). API, вход плитками фамилий, четыре экрана фазы 1, дизайн в их объёме.

- Неделя 5 (19-26 августа). QA на эмуляторе; выезд Ф2.5 (сжатый); правки по выезду. Сдача v1 фазы 1.

Состав поставки v1 фазы 1. Ф0, I3, B1-B8, B10 в объёме четырёх экранов, B11 базовый, I1 минимальный, экраны 1, 5, 8 и прототип 6, фрагменты T3 и облегчённый soak.

Не входит в v1 фазу 1. Мнемосхемы и прочие экраны (это v1 фаза 2). Любой берег (это v2).

Критерий сдачи v1 фазы 1. АПС только читается; история на судне; экраны 1, 5, 8 и прототип 6 работают с поста; при обрыве видно, что данные устарели. На берег ничего не уходит.

Если Ф0 задерживается. Офис идёт по графику на эмуляторе. Сдвигаются только выезд и сдача на живой АПС.

### v1, фаза 2 - Добивка корабля

Срок. Ориентир 3 календарных недели (~0,7 месяца) после сдачи v1 фазы 1. Конвейер и четыре ключевых экрана уже есть; остаются мнемосхемы, отчёты, судовая инфра и приёмка. Ориентир окончания всего v1: ~16 сентября 2026.

Это всё ещё v1, только вторая фаза. Мнемосхемы, полный вахтенный, каюта, уставки, отчёты, OTA, RAID - корабль. Берега здесь нет.

Что делаем в v1 фазе 2.

Понедельный ориентир v1 фазы 2 (старт ~27.08.2026).

Неделя 6 (27 августа - 2 сентября). DS0-2/Q9 waiver, мнемосхемы 2-3, экраны 7 и 10.

Неделя 7 (3-9 сентября). Экран 4, полный экран 6, B12/B13, I1/T4.

Неделя 8 (10-16 сентября). I5 OTA, I6 RAID, I7, I4 финальный выезд, T1/T5/T6/T7/T9/T10. Сдача v1.

- Дизайн: DS0-2 при закрытом Q9, добивка грамматики тревог и дизайн-системы.

- Экраны 2, 3, 4 (мнемосхемы; экран 4 зависит от Q3), полный экран 6, экраны 7 и 10.

- Экран 9 и B12: вахтенный, суточный, топливный, регистровый отчёты.

- B13: пороги до уставки и EWMA без ML.

- I1 полностью и T4 с заказчиком или РМРС.

- I5 OTA, I6 RAID и ЗИП, I7 в объёме судна, I4 финальный выезд и обучение.

- Судовые тесты: T1, T5, T6, T7, T9, T10.

Критерий сдачи всего v1. Судовой объём закрыт. На борту приняты read-only и работа постов. Экипаж обучен. Отправки на берег нет - это v2.

### v2 - Берег

Когда. Сразу после сдачи v1 (обе фазы на корабле). v2 не часть корабельных фаз, но укладывается в общий 3-месячный контур.

Срок ориентир. 4 календарных недели (~1 месяц) после v1. Точнее — после выбора канала (Q7) и контракта берегового приёмника; research Q7 параллельно v1 фазе 2.

Понедельный ориентир v2 (старт ~17.09.2026).

Неделя 9 (17-23 сентября). Research Q7, проект B9/I2, shore ingest contract.

Неделя 10 (24-30 сентября). B9 store-and-forward на edge, I2 канал.

Неделя 11 (1-7 октября). Береговой приёмник, хранение, мониторинг канала.

Неделя 12 (8-14 октября). T2/T8, приёмка v2. Сдача досыла на берег.

Что входит в v2.

- B9: буфер на судне, курсоры, идемпотентность, досыл агрегатов и событий.

- I2: спутниковый канал судно-берег.

- Береговой приёмник и хранение принятого.

- Тесты досыла после обрыва (T2, T8).

Не обязательно в базовом v2. Полноценная флот-консоль по многим судам, SaaS, LLM - отдельное решение позже.

Критерий сдачи v2. После обрыва канала события досланы без потерь и дублей; судно по-прежнему работает без берега.

### Сводка

v1 фаза 1 (~1,2 мес, сдача ~26.08.2026) — польза на корабле, четыре экрана.

v1 фаза 2 (~0,7 мес, сдача ~16.09.2026) — остальной корабль: мнемосхемы, отчёты, инфра, приёмка.

v2 (~1 мес после v1, сдача ~14.10.2026) — выгрузка на берег: B9, I2, приёмник.

Итого: v1+v2 ~3 месяца (12 недель) от старта 22.07.2026.

# Раздел 1. Backend / данные (B1–B8)

Платформа судовой аналитики (BI поверх судовой АПС), первое внедрение — ледокол «Адмирал Макаров».

Уровень: ТЗ на разработку. По каждому пакету: контекст, сценарии данных, функциональные требования (нумерованные), нефункциональные требования, интерфейсы и форматы, edge-cases и обработка ошибок, чеклист приёмки, риски и открытые вопросы.

Инварианты платформы (действуют на весь участок, не повторяются в каждом пакете):

- Read-only. Ни один компонент B1–B8 не формирует и не отправляет в АПС ни одной записывающей операции. Невозможность записи обеспечивается механизмом I1 (read-only аккаунт OPC UA либо фильтрующий Modbus-шлюз) — коннекторы B2/B3 проектируются в предположении, что write-путь физически отсутствует.

- Автономность edge. При обрыве спутника весь конвейер B1–B8 работает локально; наверх (берег) уходит только то, что описано в B9 (вне этого участка).

- Разделение потоков. Телеметрия (ряды) и события хранятся и обрабатываются раздельно на протяжении всего конвейера (B4→B5 и B4→B6), у них разный жизненный цикл.

- Два узла источника. Реальный объём — ~586 сигналов в двух узлах: АПС (482) и СКТ ГЭУ (104). Топология подключения (одна точка или две) — открытый вопрос Q10; архитектура закладывает N источников по умолчанию.

- Ядро vs ship-pack. B1–B7 — ядро (пишется один раз, переносится на флот). B8 — движок (ядро) + конфиг активов Макарова (ship-pack).

- Против чего разрабатывается. Вся разработка и тесты B1–B8 идут против эмулятора АПС (I3), включая «грязь»: дребезг, обрывы, дубли, вне-диапазон, скачки времени.

- Обозначение внешних зависимостей. Всё, что определяется контрактом данных с Канонеркой или консультацией РМРС, помечено «зависит от контракта данных (Qn)». Не выдумывать значения там, где источник внешний.

## B1 — Коннектор-фреймворк (ядро)

### Контекст / зачем

Платформа обязана принимать новые типы источников как плагины, иначе каждое новое судно/АПС = переписывание системы, и «тиражируемость» — на словах. B1 — это шов, за которым скрыт протокол: всё выше по конвейеру (нормализация, БД, экраны) не знает, Modbus там, OPC UA или третий протокол на следующем судне. B1 также обеспечивает, что сбой одного источника (обрыв связи с СКТ ГЭУ) не гасит сбор с другого (АПС).

### Сценарии данных

- Штатный старт. Edge поднимается, читает конфиг источников, инстанцирует по плагину на источник, каждый выходит на connect→discover_tags→subscribe/read, поток сырых сэмплов идёт в нормализацию.

- Один источник упал. Связь с СКТ ГЭУ оборвалась; его коннектор ушёл в реконнект-цикл, помечает свои теги quality=bad; коннектор АПС продолжает без пауз; супервизор рестартует упавший по политике.

- Добавили третий источник (будущее судно/узел): в конфиг добавлена запись источника с типом протокола; ядро не трогается, подхватывается новый плагин.

- Плагин не поднялся (нет библиотеки/битый конфиг): ядро логирует, помечает источник недоступным, не падает целиком.

### Функциональные требования

- FR-B1-1. Единый интерфейс коннектора с методами жизненного цикла: connect(), discover_tags(), read(tag_ids), subscribe(tag_ids, callback), healthcheck(), disconnect().

- FR-B1-2. Реестр плагинов: регистрация реализации по имени протокола (modbus_tcp, opcua, …), инстанцирование по конфигу.

- FR-B1-3. Загрузка конфига источника: адрес/endpoint, протокол, параметры опроса (частота, группы), ссылка на карту тегов, учётные данные (для OPC UA — read-only профиль).

- FR-B1-4. Поддержка нескольких одновременных экземпляров источника (минимум два — под Q10).

- FR-B1-5. Изоляция сбоя: каждый коннектор исполняется в своём supervised-контексте (отдельная задача/процесс) с политикой рестарта; падение не каскадирует.

- FR-B1-6. Health-модель: агрегированный статус источника (up / reconnecting / down / degraded) доступен наружу (для healthcheck edge и статуса «данные под сверкой» на UI).

- FR-B1-7. Единый формат выдачи сырого сэмпла наружу (до нормализации B4) — независимо от протокола плагина.

### Нефункциональные требования

- Производительность. Совокупный поток ~586 сигналов при ~1 Гц; накладные фреймворка на сэмпл — пренебрежимы относительно I/O протокола. Никакой сериализации на «горячем» пути сверх необходимого.

- Надёжность. Рестарт коннектора не теряет уже принятые и переданные в нормализацию сэмплы; отсутствие утечек задач/сокетов при циклах реконнекта (проверяется в T1 soak).

- Расширяемость. Новый плагин добавляется без изменения ядра и без пересборки других плагинов (критерий «платформа»).

- Наблюдаемость. Метрики на источник: аптайм, число реконнектов, возраст последнего успешного чтения, темп сэмплов.

### Интерфейсы и форматы данных

Интерфейс плагина (псевдоконтракт, язык — по стеку команды):

interface SourceConnector:
    connect() -> Result
    discover_tags() -> list[RawTagDescriptor]   # {native_id, name?, unit?, datatype?}
    read(tag_ids) -> list[RawSample]
    subscribe(tag_ids, on_sample) -> Subscription
    healthcheck() -> HealthStatus               # {state, last_ok_ts, reconnects, detail}
    disconnect()

RawSample (сырьё до B4): { source_id, native_id, raw_value, native_quality?, recv_ts }.

Конфиг источника (YAML, фрагмент):

sources:
  - id: aps_main
    protocol: modbus_tcp        # | opcua
    endpoint: "<host:port | opc.tcp://...>"   # зависит от контракта данных (Q1)
    poll: { default_hz: 1, groups: [...] }
    tag_map_ref: "maps/aps_main.yaml"
    readonly_profile: true       # для opcua

### Edge-cases и обработка ошибок

- Дубли native_id в конфиге/карте → ошибка валидации на старте, источник не поднимается, явная диагностика.

- Плагин зарегистрирован, но библиотека протокола отсутствует → источник в статус down, ядро живёт.

- subscribe не поддержан протоколом (чистый polling Modbus) → фреймворк эмулирует подписку через опрос по расписанию, наружу — единое поведение.

- Реконнект-шторм (endpoint флапает) → экспоненциальный backoff, кап на частоту попыток, чтобы не жечь CPU/канал.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Два плагина (B2, B3) работают одновременно через один интерфейс.

- [ ] Принудительный сбой одного источника не влияет на поток второго; упавший рестартится по политике.

- [ ] Добавление третьего типа источника не требует изменений в ядре (демо-заглушка плагина).

- [ ] Health-статус каждого источника доступен наружу и корректно отражает up/reconnecting/down.

- [ ] Сутки soak с периодическими принудительными обрывами — нет утечек задач/сокетов (входит в T1).

### Риски и открытые вопросы

- Q10 (одна точка или две) влияет на число экземпляров и, возможно, на сетевую топологию доступа; архитектурно закрыто требованием N источников.

- Выбор модели изоляции (asyncio-таски vs процессы) — зафиксировать в ADR; процессы дают жёсткую изоляцию сбоя ценой IPC-накладных.

## B2 — Коннектор Modbus TCP (ядро)

### Контекст / зачем

Один из двух протоколов, которыми АПС может отдавать данные наружу (Q1). Modbus — «голый» протокол без семантики: только регистры и биты, никаких имён тегов и единиц в самом протоколе. Поэтому всё значение живёт в карте регистров, которую даёт Канонерка, и в нашем декодере. Здесь же — точка стыка с read-only барьером (I1): при Modbus невозможность записи обеспечивается фильтрующим шлюзом, дропающим write-функции (FC 05/06/15/16 и т.п.); коннектор использует только read-функции (FC 03 holding, FC 04 input).

### Сценарии данных

- Плановый опрос. По расписанию коннектор читает диапазоны регистров, декодирует по карте, эмитит сырые сэмплы. Смежные регистры сгруппированы в один запрос ради канала и времени отклика.

- float32 в двух регистрах. Значение «температура масла» лежит в двух 16-битных регистрах; порядок слов (word order) и байт (byte order) — специфика устройства; неверный порядок = правдоподобное, но неверное число (тихий баг).

- Битовые состояния. Дискретные сигналы упакованы битами в регистр; один регистр = до 16 дискретных тегов; нужно распаковать по маске карты.

- Разрыв TCP. Сессия оборвалась; коннектор помечает quality=bad, идёт в реконнект, при восстановлении продолжает опрос.

- Регистр не отвечает / exception-ответ (Modbus exception code) → тег помечается quality, ошибка не роняет опрос остальных.

### Функциональные требования

- FR-B2-1. Клиент Modbus TCP поверх зрелой библиотеки; только read-функции (holding/input регистры). Запись не реализуется в принципе.

- FR-B2-2. Чтение по карте адрес→тег→тип; поддержка типов: float32 (с явным указанием word/byte order в карте), int16, int32, uint16/32, упакованные bitfield (дискретные по битовой маске).

- FR-B2-3. Опрос по расписанию с настраиваемой частотой на тег/группу; группировка смежных регистров в единый запрос; ограничение размера запроса по лимиту протокола.

- FR-B2-4. Переподключение с backoff; таймауты на запрос; простановка quality=bad/stale при недоступности регистра/сессии.

- FR-B2-5. Обработка Modbus exception-ответов пер-регистр без срыва цикла опроса.

- FR-B2-6. Диагностика декодирования: возможность на этапе ПНР сверить «сырой регистр → декодированное значение → единица» против панели АПС.

### Нефункциональные требования

- Производительность. Часть от ~586 сигналов, приходящаяся на Modbus-узел(ы), при 1 Гц; группировка запросов держит цикл опроса в пределах интервала с запасом.

- Корректность. Порядок слов/байт float — конфигурируемый и покрыт тестом на эталонных значениях (иначе класс тихих ошибок).

- Надёжность. Разрыв TCP не теряет уже принятые сэмплы; реконнект без утечки сокетов (T1).

### Интерфейсы и форматы данных

Карта регистров (ship-pack, зависит от контракта данных Q1 — структуру даёт Канонерка):

tags:
  - native_id: "40101"          # регистр
    tag_id: "TAI4101"
    type: float32
    word_order: "big" | "little"   # зависит от устройства (уточнить)
    byte_order: "big" | "little"
    unit: "degC"
    fc: 3                         # 3=holding, 4=input
  - native_id: "40200.3"        # регистр.бит для дискретного
    tag_id: "XA1201"
    type: bit
    fc: 4

Выход — RawSample (см. B1), далее в B4.

### Edge-cases и обработка ошибок

- Неверный word/byte order → ловится тестом на эталоне; в проде — расхождение с панелью АПС на ПНР.

- Регистр вне карты / карта шире реального адресного пространства → exception, тег → quality, лог.

- Частичный ответ / таймаут середины группы → вся группа помечается неуспешной, ретрай, не смешивать старые и новые значения.

- Переполнение/знак для int (signed vs unsigned из карты) → строго по карте, не угадывать.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Читает эмулированные (и позже реальные, Ф2.5) теги с корректными единицами и порядком байт.

- [ ] float32 декодируется верно при заданном word/byte order (тест на эталонных значениях).

- [ ] Битовые состояния распаковываются по маске.

- [ ] Разрыв TCP → quality=bad → реконнект → продолжение опроса.

- [ ] Modbus exception на одном регистре не роняет опрос остальных.

- [ ] Ни одной write-операции в трафике (подтверждается на T4 совместно с I1).

### Риски и открытые вопросы

- Q1 — подтвердить, что протокол = Modbus (иначе B2 — «второй источник платформы», не боевой путь).

- Карта регистров от Канонерки — без неё декодер и группировка пишутся «наугад»; порядок слов float — типовой источник переделок.

- Q10 — если СКТ ГЭУ = отдельная Modbus-точка со своей картой, второй маппинг и, возможно, второй экземпляр коннектора.

- Связка с I1: точная граница «где стоит фильтрующий шлюз» влияет на сетевую конфигурацию коннектора.

## B3 — Коннектор OPC UA (ядро)

### Контекст / зачем

Предпочтительный протокол: в отличие от Modbus, OPC UA несёт семантику в адресном пространстве — стабильные NodeId, человекочитаемые BrowseName, единицы измерения (EUInformation), типы. Это резко упрощает синхронизацию при изменениях АПС (стандарт отрасли, IEC 62541): коннектор подписывается по именам, а новые теги обнаруживает через browse. Здесь же реализуется read-only на уровне протокола — работа через сессию с учёткой, у которой нет прав записи (I1).

### Сценарии данных

- Подписка. Коннектор открывает read-only сессию, создаёт monitored items на нужные NodeId, получает push-обновления по изменению значения; это основной режим (в отличие от polling Modbus).

- Автообнаружение тегов. browse адресного пространства даёт список узлов, имён, единиц; результат кормит B8 (карта тегов) и механизм карантина при изменениях (T7).

- Обрыв и восстановление. Сессия/подписка упала; коннектор восстанавливает сессию и пересоздаёт monitored items; на стыке не теряет и не дублирует (использует sequence/keep-alive механику OPC UA).

- Появился новый тег (Канонерка добавила сигнал): rebrowse видит новый NodeId → в B8 он попадает в карантин «под сверкой», не подмешивается тихо.

- Сертификат/доверие. Сессия поднимается по защищённому каналу; обмен сертификатами с сервером Канонерки.

### Функциональные требования

- FR-B3-1. OPC UA клиент поверх зрелой библиотеки; подписка (monitored items) по NodeId/BrowseName с настраиваемым sampling/publishing интервалом.

- FR-B3-2. browse адресного пространства: обнаружение узлов, BrowseName, единиц (EUInformation), типов данных.

- FR-B3-3. Работа строго через read-only сессию (учётка без прав записи — I1); клиент не вызывает write-сервисы.

- FR-B3-4. Реконнект с восстановлением сессии и пересозданием подписок без потери/дублей на стыке.

- FR-B3-5. Обработка статус-кодов OPC UA пер-значение (Good/Bad/Uncertain) → маппинг в quality (B4).

- FR-B3-6. Сравнение результата browse с зафиксированной картой тегов → сигнал об изменениях (в B8 на карантин).

### Нефункциональные требования

- Производительность. Часть от ~586 сигналов через подписку; publishing-интервал держит нагрузку и свежесть в балансе.

- Безопасность. Только защищённый канал (Sign/SignEncrypt по политике сервера); read-only профиль — юридически ключевой инвариант.

- Надёжность. Keep-alive и восстановление подписок; отсутствие утечки сессий при циклах реконнекта (T1).

### Интерфейсы и форматы данных

Конфиг OPC UA-источника (фрагмент):

- id: aps_main
    protocol: opcua
    endpoint: "opc.tcp://<host>:<port>"   # зависит от контракта данных (Q1)
    security: { policy: "<по серверу>", mode: "SignAndEncrypt" }
    readonly_profile: true
    subscribe:
      publishing_interval_ms: 1000
      nodes_ref: "maps/aps_main_nodes.yaml"

Карта узлов (ship-pack): { node_id, browse_name, tag_id, unit?, datatype? }. Единицы могут приходить из EUInformation сервера — тогда карта их только фиксирует/верифицирует.

Выход — RawSample с native_quality из OPC UA StatusCode.

### Edge-cases и обработка ошибок

- Сервер меняет NodeId при обновлении (нарушение требования стабильности) → рассинхрон карты; ловится сверкой browse ↔ карта → карантин, стоп-баннер «данные не валидны» (связка B8/T7).

- Отказ в правах при попытке подписки → диагностика профиля, источник degraded.

- Обрыв на публикации → возможен разрыв последовательности; восстановление подписки без двойной доставки уже принятых значений.

- Единица в EUInformation расходится с ожидаемой в карте → флаг на сверку, не тихое переопределение.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Читает через read-only сессию; попытка/возможность записи отсутствует (T4 с I1).

- [ ] Видит новые теги через browse; изменения карты → карантин, не тихая подмена (T7).

- [ ] Восстанавливает подписки после обрыва без потери и дублей на стыке.

- [ ] StatusCode значений корректно маппится в quality.

- [ ] Защищённый канал поднимается с сертификатом сервера.

### Риски и открытые вопросы

- Q1 — OPC UA или нет (определяет боевой/второй статус).

- Endpoint, security policy, сертификаты, учётка read-only — от Канонерки; пока не заданы, browse и сертификатный обмен оцениваются с запасом.

- Гарантия стабильности NodeId — требование к Канонерке в контракт данных; без неё синхронизация деградирует к ручной сверке.

## B4 — Нормализация (ядро)

### Контекст / зачем

Точка, после которой система забывает, откуда пришли данные. Любой источник (Modbus, OPC UA, будущий третий) на выходе B4 даёт один канонический формат; смена источника не должна менять ничего для БД, API и экранов. Здесь же навешивается двойной штамп времени (передаётся в B7) и вычисляется quality — единый для всей системы, независимо от того, как «плохость» выражалась в протоколе.

### Сценарии данных

- Modbus-сэмпл → канон. RawSample{native_id, raw_value, recv_ts} → по карте: tag_id, приведение единицы (если карта задаёт множитель/смещение), edge_ts=recv_ts, source_ts (если протокол дал — иначе = edge_ts, см. B7/Q4), quality из признаков.

- OPC UA-сэмпл → канон. StatusCode → quality; EUInformation → unit; source_ts из OPC UA (если сервер отдаёт время источника).

- Событие → канон. Дискретный сигнал/смена состояния превращается в канонический событийный объект (сотрудничество с B6) либо просто транслируется как сэмпл дискретного тега — граница «что есть событие» определяется семантикой Q4.

- Единица не в справочнике. Значение проходит, unit помечается «неизвестна», флаг на конфиг — не молчаливое искажение.

### Функциональные требования

- FR-B4-1. Маппинг сырого значения → канонический сэмпл {tag_id, value, unit, source_ts, edge_ts, quality} либо канонический событийный объект.

- FR-B4-2. Приведение единиц к канону (°C, бар, %, кПа/МПа, об/мин…) через справочник единиц + пер-тег преобразование (масштаб/смещение из карты).

- FR-B4-3. Простановка quality: good / bad / uncertain / stale по признакам источника (Modbus exception/таймаут, OPC UA StatusCode, возраст значения).

- FR-B4-4. Двойной штамп времени: edge_ts всегда (часы edge), source_ts — если источник его отдаёт; передача в B7.

- FR-B4-5. Идемпотентность/чистота: одна сырая запись → строго один канонический сэмпл; нет побочных эффектов.

- FR-B4-6. Конфигурируемость справочника единиц и правил quality без правки кода (ядро переносимо на другое судно правкой конфига).

### Нефункциональные требования

- Производительность. Обработка на «горячем» пути ~586 сэмплов/с с большим запасом; без блокирующих операций.

- Переносимость. Ноль протокол-специфичной логики в B4 (вся специфика — в B2/B3); проверяется тем, что смена источника не меняет выход.

- Тестируемость. Полное покрытие «грязью» эмулятора (T3): вне-диапазон, битые значения, отсутствующая единица.

### Интерфейсы и форматы данных

Канонический сэмпл (ядро всей системы):

{ "tag_id": "TAI4101", "value": 78.4, "unit": "degC",
  "source_ts": "2026-07-14T12:00:01.000+00:00",
  "edge_ts":   "2026-07-14T12:00:01.020+00:00",
  "quality": "good" }

Выход: поток канонических сэмплов → B5 (ряды); канонических событий → B6 (события). Формат события фиксируется совместно с B6/B7.

### Edge-cases и обработка ошибок

- Значение вне физического диапазона тега (из карты) → quality=uncertain/bad по правилу, значение сохраняется (не зануляем — решение фиксируется), помечается.

- Отсутствует source_ts (Q4) → source_ts:=edge_ts, флаг «источникового времени нет» (важно для B7 и достоверности отчётов).

- Неизвестная единица → пропускаем значение с unit=unknown + предупреждение, не искажаем.

- NaN/Inf от декодера float → quality=bad, не пишем «мусорное» число как валидное.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Смена источника Modbus↔OPC UA не меняет канонический выход (одинаковые tag_id/unit/структура).

- [ ] Все четыре значения quality проставляются по заданным признакам.

- [ ] Двойной штамп присутствует на каждой записи; при отсутствии source_ts поведение по правилу B7.

- [ ] «Грязь» эмулятора (T3) не роняет нормализацию и корректно помечается.

- [ ] Справочник единиц и правила quality меняются конфигом, без правки кода.

### Риски и открытые вопросы

- Связка с B7/Q4 по source_ts.

- Полнота справочника единиц — уточняется по tag list, но это конфиг, не переписывание.

## B5 — TSDB: схема хранения (ядро)

### Контекст / зачем

Ряды ~586 тегов при 1 Гц без прореживания (решение владельца) на горизонт ~2–3 года — это миллиарды строк. Нужна схема, которая пишет под нагрузкой, быстро отвечает на запросы трендов/экранов и предсказуемо растёт по диску. Особая ответственность — раздельные квоты диска: события неприкосновенны, ряды деградируемы. При переполнении система жертвует старыми/менее ценными рядами, но никогда — событиями (регистровая ценность).

### Сценарии данных

- Штатная запись. Канонические сэмплы пишутся батчами в гипертаблицу, партиционированную по времени.

- Запрос тренда. Экран 8 просит тег за период → выборка по (tag_id, time range) с даунсэмплингом на чтении (для отображения), но хранение — сырое.

- Запрос «значение в момент тревоги». B6 коррелирует событие с рядом → точечная выборка по tag_id и ts.

- Диск к 80%. Срабатывает алерт; при дальнейшем росте включается деградация рядов по политике; события не затрагиваются.

- Долгий soak (T1). Недели непрерывной записи — рост диска линеен и предсказуем, нет распухания индексов/утечек.

### Функциональные требования

- FR-B5-1. Схема TSDB: гипертаблица(ы) рядов с партиционированием по времени; ключ (tag_id, ts); типы value/quality.

- FR-B5-2. Индексы под фактические запросы: тренд по тегу за период, точечная корреляция по времени, выборка группы тегов (экраны).

- FR-B5-3. Политика хранения: сырьё 1 Гц без прореживания; события — вечно (в B6/своей области).

- FR-B5-4. Раздельные квоты диска: отдельные лимиты для рядов и для событий; ряды деградируемы (прореживание/удаление старейших по политике), события — неприкосновенны.

- FR-B5-5. Алерт при 80% заполнения диска (в наблюдаемость edge).

- FR-B5-6. Согласование деградации рядов с уже досланным на берег (B9): удаление локального ряда не рушит целостность того, что подтверждено доставленным.

### Нефункциональные требования

- Производительность записи. Устойчивая запись ~586 сэмплов/с (батчинг); заголовок «586/с» — не пик, а база; заложить запас ×5–10 на всплески.

- Производительность чтения. Тренд за сутки по одному тегу и обзорная выборка группы — интерактивно (доли секунды), иначе UI «тормозит».

- Ёмкость. Горизонт ~2–3 года на диске 8 ТБ NVMe (параметр решён в плане на уровне железа) без прореживания.

- Надёжность. Корректная работа поверх RAID-зеркала (I6); партиции не деградируют по производительности на горизонте недель (T1).

### Интерфейсы и форматы данных

Логическая схема ряда:

samples(tag_id text, ts timestamptz, value double, quality smallint)
  hypertable, partition by ts (напр. по суткам/неделям)
  index: (tag_id, ts desc)

Наружу — через B10 (не прямой доступ фронта). Ретеншн/деградация — декларативной политикой (напр. drop старейших партиций рядов при достижении квоты), не императивным «чистильщиком».

### Edge-cases и обработка ошибок

- Всплеск записи (после реконнекта коннектора хлынул буфер) → батч-запись справляется, не теряет и не блокирует.

- Заполнение диска между алертом 80% и вмешательством → деградация рядов включается автоматически по достижении квоты рядов; события защищены отдельной квотой.

- Запрос гигантского диапазона (тренд за год посекундно) → защита: даунсэмплинг/лимит на выдачу, чтобы не положить БД (граница с B10).

- Дубликат (tag_id, ts) при досыле/ретрае коннектора → политика upsert/дедуп, чтобы не плодить строки.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Пишет под нагрузкой ~586 сэмплов/с с запасом на всплески.

- [ ] Тренд по тегу за период и обзорная выборка — интерактивны.

- [ ] Диск растёт предсказуемо на горизонте недель (T1), без деградации.

- [ ] Алерт 80% срабатывает; деградация рядов включается по квоте, события не затрагиваются.

- [ ] Дубли (tag_id, ts) не плодят строк.

### Риски и открытые вопросы

- Политика деградации рядов проектируется совместно с B9 (что и в каком порядке жертвовать, не сломав досыл).

- Выбор TSDB (TimescaleDB/аналог) — зафиксировать в ADR; влияет на детали ретеншн-политики.

## B6 — Event store + схема событий (ядро)

### Контекст / зачем

События — это «что случилось»: тревога пришла/ушла/квитирована, сработала защита, изменилась уставка, пересменка, вход/выход оператора. В отличие от рядов, они неизменяемы, хранятся вечно и имеют юридическую ценность для Регистра. Ключевой риск пакета — что реально отдаёт АПС (Q4): полную семантику события (lifecycle, оператор, source_ts, гарантию порядка) или только битовые состояния. От этого зависит, строим ли мы «настоящий» журнал или слой реконструкции событий из смен битов — объём отличается кратно.

### Сценарии данных

- Полная семантика (Q4=A). АПС отдаёт событие «тревога X, active, severity 2, ts источника, оператор пусто» → прямое отображение в модель, append-only запись.

- Только биты (Q4=B). АПС отдаёт «бит тревоги X = 1» → слой реконструкции детектит фронт (0→1 = active, 1→0 = cleared), дебаунсит дребезг, помечает событие как реконструированное (истинного acked/оператора нет).

- Корреляция. По событию тревоги запрашивается значение ряда (B5) на тот же момент — «что показывал датчик, когда сработало».

- Поиск по фильтрам. Журнал (экран 5) фильтрует по времени/типу/системе/квитированию; активные неквитированные — сверху.

- Смена уставки. Событие old→new фиксируется как отдельный тип (кормит экран 10 и его журнал изменений).

### Функциональные требования

- FR-B6-1. Модель события: event_name + params + ts + source (+ severity, lifecycle, оператор — в объёме, который отдаёт Q4).

- FR-B6-2. Типы событий: тревога (active/cleared/acked), срабатывание защиты, смена уставки (old→new), пересменка, вход/выход оператора.

- FR-B6-3. Append-only: записи неизменяемы; исправление = новая запись, не мутация.

- FR-B6-4. Корреляция событие↔ряд по времени (запрос значения тега в момент события).

- FR-B6-5. Поиск/фильтрация: время, тип, система/механизм (через B8), статус квитирования; сортировка активных неквитированных наверх.

- FR-B6-6. (Условно, при Q4=B) Слой реконструкции: детект фронтов из смен битовых состояний, дебаунс дребезга, восстановление lifecycle где возможно, явная пометка «реконструировано» и отсутствия истинных acked/оператора.

### Нефункциональные требования

- Производительность. Пиковый шторм событий (каскад тревог при инциденте — сотни за секунды) записывается без потерь и без блокировки телеметрии.

- Целостность. Ни одно событие не теряется никогда (отдельная неприкосновенная квота диска — B5/B9); порядок сохраняется.

- Достоверность. Если данные реконструированы (Q4=B) — это машиночитаемо помечено и протекает в журнал и отчёты (честность перед Регистром).

### Интерфейсы и форматы данных

Каноническое событие:

{ "event_id": "uuid|idemp-key", "event_name": "alarm",
  "source": "aps_main", "source_ts": "…", "edge_ts": "…",
  "params": { "tag_id": "XA1201", "lifecycle": "active",
              "severity": 2, "operator": null, "reconstructed": false } }

event_id — идемпотентный ключ (для дедупликации при досыле, связка с B9). При Q4=B: reconstructed:true, operator:null, возможно отсутствие истинного acked.

Наружу — через B10 (журнал, отчёты).

### Edge-cases и обработка ошибок

- Дребезг сигнала (быстрые 0→1→0) при Q4=B → дебаунс по правилу; схлопнутые события помечаются для экрана 6 (сжатие сводки).

- Событие без source_ts (Q4) → ts=edge_ts, пометка (связка B7).

- Каскад тревог (инцидент) → батч-запись событий, порядок сохранён.

- Дубликат события при досыле/ретрае → дедуп по идемпотентному ключу.

- «Тревога cleared» без предшествующего «active» (потеря фронта при обрыве) → фиксируется как аномалия, не тихо игнорируется.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] События всех типов пишутся append-only и находятся по фильтрам.

- [ ] Событие связывается с рядом (B5) на тот же момент.

- [ ] Активные неквитированные сортируются наверх.

- [ ] Идемпотентный ключ исключает дубли при досыле.

- [ ] (При Q4=B) реконструированные события помечены; дребезг дебаунсится; отсутствие acked/оператора честно отражено.

### Риски и открытые вопросы

- Q4 — определяющий: полная семантика vs битовая реконструкция; объём кратно разный. Требование полной семантики — в контракт данных Ф0.

- Правило дебаунса дребезга (при Q4=B) согласуется с B13 и с логикой сжатия экрана 6.

## B7 — Единая ось времени (ядро)

### Контекст / зачем

Журнал и отчёты для Регистра должны быть непротиворечивы по времени. Судовые часы переводят (смена часовых поясов на переходе, ручная коррекция); АПС может иметь своё время, отличное от edge. Без явной политики времени журнал начнёт «врать»: события из будущего/прошлого, кривой порядок, задвоенные полуночи в суточном отчёте. B7 задаёт двойной штамп, детект скачков и правило официального ts. Пакет тесно связан с B6 (события) и B4 (простановка штампов) — проектируется одним блоком.

### Сценарии данных

- Норма. source_ts и edge_ts близки; официальный ts выбирается по правилу; порядок в журнале монотонен.

- Рассинхрон АПС/edge. Часы АПС ушли на секунды/минуты; фиксируется расхождение; правило официального ts не даёт журналу «прыгать».

- Ручной перевод часов (судно сменило пояс/оператор поправил время) → скачок детектится, в данные ставится маркер «время переведено», а не тихая вставка задним числом.

- Переход через полночь / смену суток → корректное отнесение к суткам (кормит суточный отчёт B12).

- Нет source_ts (Q4=B) → source_ts:=edge_ts, официальный ts=edge_ts, это явно зафиксировано.

### Функциональные требования

- FR-B7-1. Двойной штамп на каждой записи (ряд и событие): source_ts (если есть) + edge_ts.

- FR-B7-2. Учёт часового пояса судна и переходов дат; хранение в UTC + известный TZ-контекст для отображения/отчётов.

- FR-B7-3. Детект ручного перевода часов (скачок edge/source за порог) → маркер-событие «сдвиг времени», без тихой вставки задним числом.

- FR-B7-4. Правило «официального ts» для журнала и отчётов (что юридически значимо: source_ts при наличии, иначе edge_ts) — конфигурируемо, задокументировано.

- FR-B7-5. Гарантия непротиворечивого порядка в журнале при рассинхроне/переводе часов (не отрицательные интервалы, явная обработка).

### Нефункциональные требования

- Корректность. Ни перевод часов, ни рассинхрон не порождают кривых вставок и не ломают монотонность журнала.

- Прозрачность. В отчёте виден, какой штамп времени официальный, и была ли коррекция времени в периоде.

- Переносимость. TZ и правило официального ts — конфиг ship-pack, не хардкод.

### Интерфейсы и форматы данных

Штампы — часть канонического сэмпла (B4) и события (B6). Маркер сдвига времени — специальное событие в B6:

{ "event_name": "clock_shift", "params": {
   "delta_seconds": -3600, "detected_on": "edge|source",
   "prev_ts": "…", "new_ts": "…" } }

Правило официального ts — параметр конфига, доступный B12 (отчёты) и B10 (журнал).

### Edge-cases и обработка ошибок

- Скачок времени назад → период может «повториться»; маркер + правило отнесения не задваивают сутки в отчёте.

- Скачок вперёд → «дыра» во времени; помечается как пропуск, не заполняется нулями.

- source_ts есть, но явно битый (год 1970/2099) → quality/маркер, не принимать как официальный.

- Дрейф часов edge без NTP (судно офлайн) → фиксируется как расхождение, но не «коррекция»; порог детекта отделяет дрейф от ручного перевода.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Двойной штамп на каждой записи (или source_ts=edge_ts с явной пометкой при Q4=B).

- [ ] Перевод часов → маркер в данных, порядок журнала не ломается, суточный отчёт не задваивается.

- [ ] В отчёте виден официальный ts и факт коррекции времени в периоде.

- [ ] Битый source_ts не становится официальным.

- [ ] TZ/правило официального ts задаются конфигом.

### Риски и открытые вопросы

- Q4 — отдаёт ли АПС source_ts. При «нет» вся конструкция официального времени опирается на edge_ts, и это фиксируется как ограничение достоверности.

- Наличие/качество NTP на edge в офлайне (судно без спутника) — влияет на дрейф часов; смежно с I-пакетами.

## B8 — Semantic layer / asset model (ядро + ship-pack)

### Контекст / зачем

Сырые теги сами по себе — плоский список из ~586 идентификаторов. Semantic layer превращает их в дерево «судно → машотделение → система → механизм → тег», из которого строятся навигация и шаблонные экраны (1, 5, 8, 10) и которое кормит данными заказные мнемосхемы и отчёты. Ключевое решение платформы: это конфигурация (YAML), не код — новый механизм/судно добавляется правкой конфига. Пакет делится на движок (ядро, переносимо) и конфиг Макарова (ship-pack, доменная работа по раскладке ~586 тегов). Отдельная ответственная логика — поведение при изменении карты тегов: карантин, а не тихая подмена (иначе экран показывает «норму» по молчащему/переехавшему тегу).

### Сценарии данных

- Старт. Движок грузит YAML-конфиг активов + карту тегов, валидирует (все ссылки на теги существуют, нет дублей, дерево связно) → строит дерево в памяти → отдаёт API навигации.

- Шаблонный экран. Экран 1 (обзор) запрашивает дерево групп и агрегат-статусы; экран 10 (уставки) — список тегов с уставками; всё из конфига, без ручной вёрстки.

- Изменилась карта тегов (Канонерка переименовала/добавила/удалила теги, обнаружено через browse B3 или новую карту Modbus): движок диффит новую карту против зафиксированной → изменённые/новые теги → карантин «под сверкой», статус на UI «нет данных/под сверкой», не «норма». Подтверждение человеком выводит из карантина.

- Невозможно сверить (карта пропала/несовместима) → стоп-баннер «данные не валидны» (глобальное состояние), карантин всего затронутого поддерева.

- Ship-pack Макарова. ~586 тегов двух узлов (АПС 482 + СКТ ГЭУ 104) разложены по дереву; привязка «тег→механизм→система» — доменная работа с консультантом-механиком по tag list.

### Функциональные требования

- FR-B8-1. Движок asset model: загрузка YAML «судно→МО→система→механизм→тег»; валидация схемы, ссылочной целостности (тег существует), связности дерева, отсутствия дублей.

- FR-B8-2. API дерева для навигации и шаблонных экранов: обход по уровням, агрегат-статусы групп (крит/некрит по подчинённым тегам), список тегов механизма/системы.

- FR-B8-3. Версионирование карты тегов: фиксированная «утверждённая» карта + детект расхождений с текущей (browse/новый файл).

- FR-B8-4. Карантин изменённых/новых тегов: статус «под сверкой» до подтверждения человеком; «норма» не маскирует молчащие/переехавшие теги.

- FR-B8-5. Стоп-состояние при невозможности сверки (кормит глобальный стоп-баннер UI).

- FR-B8-6. Ship-pack Макарова: конфиг активов + раскладка ~586 тегов двух узлов по дереву.

### Нефункциональные требования

- Переносимость. Движок — ядро, ноль хардкода под Макарова; новое судно = новый конфиг + карта, движок не трогается (критерий платформы).

- Производительность. Построение дерева и агрегат-статусов — быстрое (обзорный экран обновляется в realtime без лагов).

- Диагностируемость. Ошибки конфига/карты — с точным указанием, где и что не сошлось (иначе ship-pack не собрать).

### Интерфейсы и форматы данных

Конфиг активов (ship-pack, YAML):

vessel: "Адмирал Макаров"
engine_rooms:
  - id: NDO   # носовое ДО
    systems:
      - id: lube_oil
        mechanisms:
          - id: GD1
            tags: ["TAI4101", "PAL4102", ...]

Карта тегов (ship-pack): tag_id → {механизм, система, МО, единица, диапазон, уставки?}.

API (через B10 наружу): дерево навигации, статус группы/механизма, теги механизма, статус карантина.

### Edge-cases и обработка ошибок

- Тег в карте, но не в дереве (или наоборот) → ошибка валидации, точная диагностика, ship-pack не «полусобирается».

- Дубль tag_id в разных механизмах → ошибка (тег принадлежит одному месту).

- Новый тег из browse, не описанный в дереве → карантин, а не тихое включение в «норму».

- Переименование NodeId/адреса при том же физическом сигнале → диф покажет «удалён + добавлен»; человек подтверждает соответствие; до подтверждения — карантин.

- Молчащий тег (нет данных) → отдельный видстейт «нет данных», не «норма» (связка с состояниями UI stale/partial).

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Из конфига строится дерево и шаблонные экраны (1, 5, 8, 10) без ручной вёрстки.

- [ ] Валидация ловит битые ссылки/дубли/несвязность с точной диагностикой.

- [ ] Изменение карты тегов → карантин/стоп, а не тихая подмена (сценарий T7).

- [ ] Молчащий тег → «нет данных/под сверкой», не «норма».

- [ ] Движок переносится на другой конфиг без изменений кода (демо на минимальном втором конфиге).

- [ ] Ship-pack Макарова: ~586 тегов разложены, дерево валидно.

### Риски и открытые вопросы

- Привязка «тег→механизм→система» по ~586 тегам — доменная работа этапа анализа (с консультантом-механиком); объём зависит от структурированности присланного tag list (наличие пригодных KKS-кодов/группировки). Это влияет на трудоёмкость ship-pack-части, но не на движок.

- Q10 (один узел или два) — на структуру дерева влияет слабо (два поддерева закладываются в любом случае), но влияет на источники (B1/B2).

- Уставки в конфиге vs из АПС — граница с B13 (откуда берутся значения порогов).

## Сквозная трассировка (как пакеты стыкуются)

B2/B3 (сырьё, протокол)  ─►  B4 (канон + quality + штампы)  ─┬─►  B5 (ряды)
        ▲ через B1 (плагины)                                  └─►  B6 (события)
                                    B7 (ось времени) ── штампы/маркеры ──► B4, B5, B6
                                    B8 (asset model) ── дерево/карантин ─► кормит экраны и отчёты

Проектные связки, которые нельзя оценивать/делать по отдельности:

- B6 ↔ B7 — семантика и время событий (общий блокер Q4).

- B5 ↔ B9 — деградация рядов не должна рушить досыл (B9 вне этого участка, но интерфейс согласовать).

- B8 ↔ B3 — browse кормит детект изменений карты и карантин (T7).

- B4 ↔ все — канонический формат B4 — контракт, от которого зависят B5/B6/B10.

# Раздел 2. Backend / логика (B9–B13)

Платформа судовой аналитики · ледокол «Адмирал Макаров» · v1

Дата: 14.07.2026 · Уровень: ТЗ на разработку серверной логики

Что это. Детальное ТЗ на реализацию пяти пакетов бэкенд-логики. В отличие от оценочного спека — здесь сценарии, пронумерованные требования, интерфейсы и форматы, edge-cases, чеклисты приёмки. Всё, что зависит от контракта данных Канонерки или согласования форм отчётов, помечено явно как [зависит от контракта: Qn] — такие места не выдумываются, а фиксируются как точки, замыкаемые этапом анализа.

Рамка проекта (не нарушать). Система строго read-only, вне контура управления АПС. В v1 нет ML и нет LLM. B13 — арифметика (пороги + EWMA), без обучения и датасета. Дизайн ISA-101. Слово «AI» в UI запрещено. Платформа тиражируема: ядро vs ship-pack. Реальный объём ~586 сигналов (АПС 482 + СКТ ГЭУ 104).

Соседние пакеты (контракты на вход). B5 TSDB (ряды {ts, tag_id, value, quality}), B6 event store (event_name + params + ts + source, append-only), B7 единая ось времени (двойной штамп source_ts/edge_ts, детект перевода часов, правило «официального» ts), B8 semantic layer (дерево активов из YAML, карантин изменённых тегов). Логика B9–B13 опирается на эти контракты и не дублирует их.

## B9 — Store-and-forward

### Контекст / зачем

Edge на судне автономен. Спутник рвётся — от минут до недель (стоянка в порту без покрытия, шторм, отказ модема). Всё это время данные копятся локально и должны быть досланы на берег после восстановления: без дублей (иначе береговые агрегаты врут), без потери событий (архив тревог — регистровая ценность), и без забивания узкого канала историческим хвостом в ущерб свежим данным. Дизайн зафиксирован на eng-ревью (решение A3); здесь — его развёртка в требования.

### Сценарии

- S9.1 Норма. Канал жив. Свежие агрегаты и события уходят на берег по мере готовности, курсоры двигаются, буфер почти пуст.

- S9.2 Короткий обрыв (минуты-часы). Досыл ставится на паузу, данные буферизуются. После восстановления — сначала свежее, потом хвост, без дублей.

- S9.3 Длинный обрыв (сутки-неделя). Буфер растёт. Работают раздельные квоты: события защищены, агрегаты рядов деградируют при нехватке места. После восстановления — приоритетный досыл с backpressure.

- S9.4 Неоднозначный ACK. Батч отправлен, ответ не получен (обрыв в момент подтверждения). При переотправке берег дедуплицирует по идемпотентному ключу — дубля в береговом хранилище не возникает.

- S9.5 Переполнение буфера рядов. Квота агрегатов рядов исчерпана — дропаются самые старые агрегаты рядов по политике деградации; события не трогаются никогда.

### Функциональные требования

- Раздельные очереди/курсоры. Отдельный watermark подтверждённой доставки для потока событий и для потока агрегатов рядов. Событийный курсор двигается только по подтверждённым берегом батчам.

- Идемпотентные ключи. Каждое событие несёт стабильный идемпотентный ключ (детерминированно выводимый из содержимого события + источника + source_ts, чтобы повторная генерация дала тот же ключ). Берег дедуплицирует по ключу (upsert / ignore-on-conflict).

- Приоритезация досыла. При наличии и свежих, и исторических данных свежие уходят первыми; исторический хвост досылается фоново по остаточной полосе (rate-limit). Свежесть определяется по edge_ts.

- Rate-limit и backpressure. Досыл ограничен настраиваемой полосой (байт/с и/или батчей/с), чтобы не вытеснять телеметрию realtime и служебный трафик I2. При заполнении канала — backpressure, не потеря.

- Раздельные квоты диска. События — неприкосновенная квота (не дропаются ни при каких условиях, до полной остановки приёма новых с алертом). Агрегаты рядов — деградируемая квота (при переполнении дропаются старейшие по политике).

- Атомарность курсора. Курсор продвигается только после подтверждения берегом; крэш edge между отправкой и подтверждением → повторная отправка (безопасна за счёт идемпотентности), не потеря.

- Транспорт-агностичность. B9 работает поверх абстракции канала (I2) и не знает про конкретный спутниковый модем; смена транспорта не трогает логику досыла.

### Нефункциональные требования

- Восстановление после обрыва недели не должно приводить к всплеску, кладущему канал (проверяется T8).

- Буфер и курсоры переживают перезагрузку edge (персистентны, не в памяти).

- Логика идемпотентности не должна зависеть от часов берега (ключ выводится из данных судна).

### Интерфейсы и форматы

Курсоры (персистентны на edge):

delivery_cursor {
  stream: "events" | "series_agg",
  last_confirmed_key: <идемпотентный ключ последнего подтверждённого>,
  last_confirmed_edge_ts: <время>,
  updated_at: <edge_ts>
}

Идемпотентный ключ события (детерминированный, стабильный при перегенерации):

event_idempotency_key = hash(source + event_name + source_ts + normalized_params)

Точный состав normalized_params [зависит от контракта: Q4] — если АПС отдаёт стабильный собственный идентификатор события, он входит в ключ; если только битовые состояния, ключ строится из реконструированной семантики (см. B6/B7) и это фиксируется.

Протокол досыла (контур; конкретика — по контракту берегового приёмника):

- отправка батча {stream, items[], batch_key};

- ответ берега {batch_key, accepted_up_to_key} — берег подтверждает, докуда принято;

- при отсутствии ответа — повтор того же batch_key (идемпотентно).

### Edge-cases и обработка ошибок

- Частичный ACK (берег принял часть батча) → курсор двигается до accepted_up_to_key, остаток переотправляется.

- Расхождение времени edge (перевод часов на edge) не должно ломать порядок досыла — приоритезация по монотонному внутреннему счётчику, не по «стенным» часам (стыкуется с B7).

- Заполнение событийной квоты (гипотетически, при очень долгом обрыве) → алерт + остановка приёма новых событий с явным маркером, но никогда не тихий дроп события.

- Дубль на берегу из-за смены алгоритма ключа между версиями edge → ключ версионируется, берег знает версию.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Обрыв час/сутки/неделя → после восстановления все события на берегу, без дублей (T2).

- [ ] Переполнение буфера: события целы, агрегаты рядов деградируют по политике, досыл не забивает канал (T8).

- [ ] Дублирующая отправка одного батча не создаёт дублей на берегу (идемпотентность).

- [ ] Курсоры и буфер переживают перезагрузку edge.

- [ ] Свежие данные доходят раньше исторического хвоста при одновременном наличии.

### Риски и открытые вопросы

- Контракт берегового приёмника (v2-задел) не финализирован — протокол ACK проектируется «в обе стороны», это верхний конец оценки.

- Политика деградации агрегатов рядов (что дропать первым) требует согласования с ценностью данных для берега — уточняется с владельцем.

## B10 — API для фронта

### Контекст / зачем

Единственная точка данных для всех 10 экранов и печати. Разделяет «медленные» запросы (история, агрегаты, отчёты — REST) и «быстрые» (realtime значения и новые события — WebSocket). Фронт никогда не ходит в БД напрямую — это держит read-only-инвариант и позволяет менять хранилище под капотом.

### Сценарии

- S10.1 Открытие обзора (экран 1). Фронт запрашивает дерево активов + агрегат-статус, подписывается на realtime по группам.

- S10.2 Тренд (экран 8). Запрос ряда по тегу за период; сервер отдаёт даунсэмплированный ряд + линии уставок + маркеры событий.

- S10.3 Журнал (экран 5). Пагинированная выборка событий с фильтрами; realtime-push новых событий поверх.

- S10.4 Реконнект WS. Пост потерял связь на секунды; после реконнекта WS резюмится по курсору, пропущенные события догоняются, дублей нет (T10).

- S10.5 Выдача отчёта (экраны 6/9). Фронт запрашивает готовый отчёт от B12 по типу+периоду.

### Функциональные требования

- REST — история рядов. series по тегу(ам) + периоду, с серверным даунсэмплингом (иначе «любой тег × год» кладёт фронт).

- REST — агрегаты. Предрасчитанные/вычисляемые агрегаты для обзора и отчётов.

- REST — справочник активов. Дерево из B8 (судно→МО→система→механизм→тег) для навигации и шаблонных экранов.

- REST — журнал событий. Пагинация + фильтры (период, тип, механизм, severity, статус квитирования) поверх B6.

- REST — отчёты. Список доступных отчётов + выдача готового отчёта по типу+периоду+версии (из B12), включая печатную форму.

- REST — уставки. Текущие уставки + журнал их изменений (для экрана 10, read-only).

- WebSocket — realtime значения. Push текущих значений тегов, подписка по группам/экрану, чтобы 6 постов не тянули всё.

- WebSocket — новые события. Push новых событий с тем же идемпотентным контуром, что и журнал.

- Резюм WS по курсору. После реконнекта клиент присылает последний полученный курсор события → сервер догоняет пропуск, без дублей и без дыр.

- Только чтение. На данные АПС нет ни одного write-эндпоинта. Единственные записи через API — служебные (сессия оператора B11, опциональный комментарий-основание к уставке C2) и они не пишут в АПС.

### Нефункциональные требования

- 6 одновременных постов + каютные экраны без деградации realtime (T10).

- Даунсэмплинг трендов — на сервере, объём ответа ограничен независимо от длины периода.

- WS переживает короткие сетевые провалы внутри судовой сети (реконнект прозрачен для оператора).

### Интерфейсы и форматы (контур эндпоинтов)

REST (пути — контур, финальные схемы выводятся из моделей B5/B6/B8):

GET  /api/assets/tree                         → дерево активов (B8)
GET  /api/series?tag=&from=&to=&resolution=   → даунсэмплированный ряд + quality
GET  /api/series/aggregate?...                → агрегаты за период
GET  /api/events?from=&to=&type=&asset=&ack=&page=&size=  → журнал (пагинация)
GET  /api/setpoints                           → текущие уставки
GET  /api/setpoints/history?tag=              → журнал изменений уставок (C2)
GET  /api/reports                             → список типов/доступных отчётов
GET  /api/reports/{type}?from=&to=&version=   → готовый отчёт (B12) + печатная форма
GET  /api/warnings                            → активные предупреждения дрейфа (B13)

WebSocket:

WS   /api/stream
  подписка:   { subscribe: ["values:groupX", "events"] , resume_cursor?: <ключ> }
  push value: { tag_id, value, quality, source_ts, edge_ts }
  push event: { idempotency_key, event_name, params, ts, source }

Формат значения и события наследуется из B4/B6 без изменений — B10 не вводит свою модель данных, а транслирует каноническую.

### Edge-cases и обработка ошибок

- Запрос ряда за огромный период → сервер сам выбирает resolution, не отдаёт сырьё 1 Гц целиком.

- Тег в карантине/stale (из B8/B7) → в ответе явный флаг качества, фронт рисует третий видстейт «под сверкой», а не «норма».

- Реконнект WS с устаревшим курсором (данные уже вне буфера резюма) → сервер честно сообщает «нужен полный рефетч», фронт перезапрашивает, не молча теряет.

- Запрос отчёта за период, где были карантин/stale → отчёт отдаётся с плашкой достоверности (данные B12), API её не прячет.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Все 10 экранов получают данные только через API (нет прямого доступа к БД).

- [ ] Realtime по WebSocket; реконнект без потери и без дублей событий (T10).

- [ ] Тренд за длинный период не отдаёт сырьё целиком (серверный даунсэмплинг).

- [ ] Фильтры и пагинация журнала работают на объёме реальных событий.

- [ ] Нет ни одного write-эндпоинта на данные АПС.

- [ ] Флаги качества (stale/карантин) доходят до фронта.

### Риски и открытые вопросы

- Финальные схемы ответов зависят от моделей B5/B6/B8 — фиксируются вместе с ними.

- Формат выдачи отчётов — стык с B12; согласуется одновременно.

## B11 — Права по ролям

### Контекст / зачем

На постах ЦПУ работает вахта из нескольких человек, экраны общие, качка и возрастные руки. Полноценная парольная аутентификация здесь — антипаттерн (медленно, ошибочно, травматично). Роль нужна не для безопасности данных (данные и так read-only для всех), а чтобы открыть человеку его стартовый экран и релевантный набор. Вход — «плитками фамилий» вахты, ≤2 касания. При этом факт входа/выхода — событие для журнала и пересменки.

### Сценарии

- S11.1 Заступление на вахту. Оператор касается плитки своей фамилии → сессия открывается на его стартовом экране, пишется событие «вход оператора».

- S11.2 Пересменка. Сменяющий выбирает свою плитку; «пересменочный проход» склеивает экран 6 (что было) + экран 5/1 (что активно); пишутся события выхода прежнего и входа нового.

- S11.3 Общий пост без активной сессии. Экран показывает обзор в «безличном» режиме; действия, требующие контекста роли (напр. комментарий-основание к уставке), недоступны без выбора фамилии.

### Функциональные требования

- Роли. Стармех / ст.электромеханик / вахтенный механик / вахтенный электромеханик. Роль → стартовый экран + набор доступных экранов.

- Модель «все видят всё». Роль определяет стартовую точку и порядок, а не жёсткий запрет на просмотр (по решению плана «роль = стартовый экран»). Ограничение видимости — минимальное, если вообще требуется.

- Вход плитками. Список вахты (фамилии) из конфига ship-pack; выбор в ≤2 касания; без ввода пароля с клавиатуры.

- Read-only на данные. Ни одна роль не может изменить данные АПС (гарантия на уровне отсутствия write-API, B10 п.10).

- События сессии. Вход/выход оператора пишется в event store (B6) — для журнала, пересменки и корреляции «кто был на вахте, когда сработало».

- Смена состава вахты. Обновление списка фамилий без передеплоя (правка конфига ship-pack / администрирование).

### Нефункциональные требования

- Вход ≤2 касания, отклик мгновенный (локально на edge).

- Модель входа явно НЕ является средством кибербезопасности — это фиксируется в I7 (иначе аудитор посчитает дырой). Защита периметра — задача I2/I7, не B11.

### Интерфейсы и форматы

GET  /api/watch/roster            → список вахты (фамилия, роль, стартовый экран)
POST /api/session   { person_id } → открыть сессию (пишет событие входа в B6)
DELETE /api/session               → закрыть (пишет событие выхода)

Событие сессии в B6: event_name: "operator_login" | "operator_logout", params: {person_id, role}, стандартный ts + source.

### Edge-cases и обработка ошибок

- Незакрытая сессия (оператор ушёл, не «вышел») → авто-таймаут сессии с событием выхода по таймауту (маркируется как авто, не ручной).

- Двойной вход разных постов под одной фамилией → допустимо (общий человек, разные экраны) или запрещается — решение владельца, влияет на модель сессии незначительно.

- Пустой/сбойный конфиг вахты → безличный обзорный режим, не падение.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Вход в ≤2 касания без пароля.

- [ ] Роль открывает свой стартовый экран и набор.

- [ ] Изменить данные АПС через систему невозможно (нет write-API).

- [ ] Вход/выход оператора попадает в журнал (B6).

- [ ] Состав вахты меняется без передеплоя.

### Риски и открытые вопросы

- Согласование с I7: «фамилия = не аутентификация» должно быть принято моделью угроз.

- Нужна ли хоть какая-то видимая изоляция между ролями — по умолчанию нет (все видят всё), подтвердить с владельцем.

## B12 — Движок отчётов (углублённо)

### Контекст / зачем

Старший механик сейчас ведёт судовой документооборот вручную: суточные записи, расход топлива, моточасы, отчётность для Регистра. B12 генерирует эти документы автоматически из уже собранных данных — без ручного ввода экипажем (табу проекта) — с достоверностью, которую не стыдно показать Регистру. Это не «сверстать PDF»: ценность и риск — в формулах, детерминированной обработке спорных периодов, версионировании и воспроизводимости. Движок — ядро (переносится на флот); 4 формы отчётов — ship-pack (под судно/судовладельца).

Отчёты (4 шаблона): вахтенный (сводка за вахту 4–8 ч, питает экран 6), суточный «на полдень» (noon report: топливо за сутки, моточасы, средние/пиковые), топливный (расход по бункеру/механизмам за период), регистровый (выборка тревог и суточных логов под форму РМРС).

### Сценарии

- S12.1 Вахтенный на пересменку. Границы вахты заданы → движок собирает: вердикт строкой → сработавшие защиты → тревоги (дребезг схлопнут) → дрейфы (из B13). Отдаётся на экран 6.

- S12.2 Суточный «на полдень». Период = судовые сутки до 12:00 → топливо за сутки, моточасы по механизмам, средние/пиковые параметры.

- S12.3 Вахта через полночь. Вахта 20:00–00:00–04:00 → корректное отнесение данных к вахте, а не к календарным суткам.

- S12.4 Период через перевод часов. В интервале был ручной перевод судовых часов (маркер из B7) → детерминированное решение, как считать длительность и к какому времени отнести.

- S12.5 Обрыв данных в периоде. В интервале дыра (stale/нет данных) → пропуск помечен явно, не занулён; плашка достоверности отражает.

- S12.6 Пересчёт отчёта. Формулу уточнили → старый отчёт неизменяем, генерируется новая версия с указанием, что и почему изменилось.

### Функциональные требования (движок, ядро)

- Явные версионированные формулы. Каждая величина (моточасы, топливо, средние, пики) вычисляется по формуле с версией; версия формул фиксируется в каждом сгенерированном отчёте.

- Моточасы = интеграл времени работы. Работа определяется по признаку «работает» (не «включён в сеть»). Источник признака [зависит от контракта: Q4/tag list] — булев тег работы, либо косвенный критерий (обороты > порог И давление масла в норме). Критерий фиксируется явно и версионируется.

- Топливо. Метод зависит от источника [зависит от контракта: Q8] — прямой расходомер (интеграл расхода) либо уровни танков с поправками (на крен/дифферент/температуру). Метод и поправки явные и версионированные.

- Округления в одной точке. Правила: топливо до кг/л, часы до 0.1 (см. ниже «Правила округления»). Округление применяется на границе представления, промежуточные вычисления — в полной точности.

- Детерминированная обработка спорных периодов. Полночь, перевод часов, дыры — по явным правилам (см. ниже «Спорные периоды»). Одинаковый вход → одинаковый выход всегда.

- Пометка пропусков. Дыра в данных → отчёт показывает пропуск и его влияние, не занижает молча.

- Сверка с эталоном. Для каждого типа — эталонный вход с известным результатом; движок воспроизводит бит-в-бит (T9). Защита от «поправили формулу — старые отчёты поехали».

- Версии и аудит. Отчёт неизменяем после генерации; пересчёт → новая версия; в каждой видно: версия формул + версия/срез данных + время генерации + оператор-инициатор (если ручной запуск).

- Печать. print-CSS, совпадает с экраном; плашка достоверности (какие теги были в карантине/stale за период).

### Функциональные требования (шаблоны, ship-pack)

- Вахтенный, суточный, топливный — реализуются в v1. Состав полей и верстка — [зависит от согласования форм], до согласования — типовые.

- Регистровый — [зависит от Q5]: если печать под РМРС — наша зона, реализуется отдельным шаблоном под точную форму Регистра; если зона АПС — исключается из B12.

### Нефункциональные требования

- Воспроизводимость бит-в-бит на одном входе (T9) — обязательна, иначе документ не имеет юридической силы.

- Генерация отчёта не блокирует realtime и приём данных.

- Отчёт и его версия персистентны и не перезаписываемы (append-only, как события).

### Интерфейсы и форматы данных

Вход движка:

report_request {
  type: "watch" | "daily_noon" | "fuel" | "register",
  period: { from: <ts>, to: <ts>, boundary_rule: <см. ниже> },
  asset_scope: <узел дерева B8 или судно целиком>,
  formulas_version: <закрепить версию или "latest">
}

Данные: ряды (B5) + события (B6) + asset model (B8) + карта тегов топлива/моточасов (ship-pack) + границы периода (вахта/сутки).

Выход:

report {
  report_id, type, period, generated_at,
  formulas_version, data_version,          // для аудита
  body: <структурированный результат>,     // экран + печать
  provenance: {                            // плашка достоверности
    quarantined_tags: [...],
    stale_intervals: [...],
    gaps: [...],
    official_ts_rule: <из B7>
  },
  immutable: true
}

#### Формулы (явные, версионируемые)

Моточасы механизма за период [t0, t1]:

motohours = ∫[t0..t1] running(t) dt              (в часах)
running(t) ∈ {0,1} — признак «работает»

Дискретно по отсчётам: сумма длительностей интервалов, где running = 1. Определение running:

- вариант A (предпочтительный): булев тег работы из АПС [Q4/tag list];

- вариант B (косвенный): running = (rpm > rpm_min) AND (oil_pressure ∈ норма) — пороги в конфиге ship-pack, версионированы.

Интервалы с quality != good не считаются «работой» по умолчанию (помечаются как неопределённость, влияют на плашку достоверности).

Топливо за период:

- вариант A (расходомер) [Q8]: fuel = ∫[t0..t1] flow(t) dt (интеграл мгновенного расхода).

- вариант B (уровни танков) [Q8]: fuel = Σ (level_start − level_end + бункеровки) × поправки(крен, дифферент, темп.). Поправки — явные, версионированные; бункеровки в периоде — событие (B6) либо не учитываются с явной пометкой.

Средние/пиковые параметры (для суточного): среднее по времени (time-weighted, не арифметическое по отсчётам — иначе неравномерная частота искажает), максимум/минимум с меткой времени.

#### Правила округления

- Округление применяется ТОЛЬКО на границе представления/печати; промежуточные суммы и интегралы — полная точность (double).

- Топливо: до кг или л (единица — по форме отчёта), правило (напр. половина вверх) фиксируется единым для всех отчётов.

- Часы (моточасы): до 0.1 ч.

- Правило округления версионируется вместе с формулами (изменение округления = новая версия формул).

- Суммы округляются после агрегации, не поэлементно (иначе накопление ошибки — типичный спор с приёмкой).

#### Обработка спорных периодов

- Вахта через полночь. Период вахты задаётся явными границами from/to (может пересекать 00:00); отнесение данных — по попаданию в интервал вахты, не по календарным суткам. Судовые сутки для noon-report — отдельное правило (сутки до 12:00 судового времени).

- Перевод часов (B7). Если в периоде маркер ручного перевода часов: длительность считается по монотонному edge-времени (реальная физическая длительность), а отнесение к «официальному» времени — по правилу B7 «какой ts официальный». В отчёте явно отмечается факт перевода в периоде. Никаких «отрицательных» или «удвоенных» интервалов.

- Часовой пояс судна. Все границы трактуются в судовом ТЗ (timezone из B7); переходы дат учитываются.

- Пропуски данных (обрыв/stale). Интервал без валидных данных не занулять: (а) для интегралов (моточасы/топливо) — интервал исключается из интегрирования и его длительность/влияние выносится в плашку достоверности; (б) для средних — time-weighted среднее по доступным данным с явной долей пропуска; (в) отчёт не выдаёт «точную» цифру там, где данных не было, а помечает оценку/пропуск.

#### Модель версий и аудита

- Отчёт append-only: сгенерированный не изменяется. Пересчёт создаёт новую версию (report_id тот же логический, version растёт).

- Каждая версия несёт: formulas_version, data_version (срез/watermark данных на момент генерации), generated_at, инициатор (авто/оператор).

- Diff между версиями (что изменилось и почему — новая версия формул / досланные данные) фиксируется в записи версии.

- Аудит-запись хранится с той же неприкосновенностью, что события (B6-класс хранения).

### Edge-cases и обработка ошибок

- Отчёт за период, полностью попавший в дыру данных → генерируется, но с явным «данных нет/недостаточно», не пустой молча и не занулённый.

- Косвенный признак «работает» дал дребезг (кратковременные пересечения порога) → анти-дребезг (гистерезис/мин.длительность), иначе моточасы завышены; параметр в конфиге.

- Бункеровка в середине суточного периода без события в B6 → метод уровней даёт скачок; помечается как аномалия, требует события или ручной пометки постфактум (не блокирует, но снижает достоверность в плашке).

- Запрос отчёта до готовности данных за период (данные ещё досылаются) → отчёт помечается «предварительный», финальная версия после полноты.

- Изменение карты тегов топлива/моточасов между периодами (карантин B8) → отчёт за затронутый период честно помечается, формула не применяется к неподтверждённым тегам.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Вахтенный, суточный, топливный генерируются из данных без ручного ввода.

- [ ] Воспроизведение эталона бит-в-бит для каждого типа (T9).

- [ ] Вахта через полночь отнесена корректно.

- [ ] Период с переводом часов обработан детерминированно, без кривых интервалов.

- [ ] Дыра в данных помечена, не занулена.

- [ ] Каждый отчёт неизменяем, версионирован, несёт версию формул и данных.

- [ ] Печатная форма совпадает с экранной и несёт плашку достоверности.

- [ ] Округления применены по единому правилу, суммы — после агрегации.

- [ ] Регистровый — по мере снятия Q5 (либо обоснованно исключён).

### Риски и открытые вопросы

- Q4 (семантика событий): без полного lifecycle тревог вахтенный отчёт строится как «реконструкция» — фиксируется в плашке и в контракте.

- Q5 (регистровая печать): определяет наличие 4-го шаблона и точную форму под РМРС.

- Q8 (источник топлива): расходомер vs уровни танков — определяет метод и точность топливного отчёта; при отсутствии обоих — топливный отчёт исключается с явным ограничением.

- Формы отчётов (все 4): точный состав полей и верстка — предмет согласования (работа анализа), до него шаблоны типовые; риск переделки при позднем согласовании форм.

- Определение «работает» для моточасов — доменное решение с механиком-консультантом; влияет на спор с приёмкой.

## B13 — Предупреждения: пороги-до-уставки + EWMA-тренды

### Контекст / зачем

Износ узлов сейчас ловят на глаз. B13 предупреждает о приближении параметра к аварийной уставке ДО того, как АПС даст тревогу — чтобы механик среагировал заранее. Жёсткое ограничение: только арифметика, без ML, без обучения, без датасета. Решение владельца: критерий «ловим заранее» непроверяем без лет реальных деградаций, а арифметика (порог + EWMA + линейная экстраполяция) сдаётся и проверяется сразу и воспроизводимо. В UI слово «AI» запрещено — это «предупреждение о дрейфе», не «предсказание ИИ».

### Сценарии

- S13.1 Дрейф к уставке. Сглаженный тренд параметра растёт, пересёк порог «до уставки» (напр. 90% аварийного) → предупреждение «дрейф к уставке, ~N суток при текущем темпе».

- S13.2 Переходный режим. Пуск/остановка механизма даёт скачок параметра → режимный фильтр не считает это дрейфом (иначе ложная тревога).

- S13.3 Воспроизведение на истории. Тот же исторический ряд → тот же результат предупреждений бит-в-бит (проверяемость).

### Функциональные требования

- Пороги «до уставки». Настраиваемый процент от аварийной уставки (per-тег), напр. 90%. Источник уставки — из АПС либо из конфига ship-pack (см. блокер).

- EWMA-сглаживание. Экспоненциально взвешенное среднее тренда с настраиваемым окном (per-тег); сглаживает шум перед оценкой дрейфа.

- Оценка «N суток до уставки». Линейная экстраполяция сглаженного тренда до пересечения уставки; выдаётся оценка времени при текущем темпе (с честной пометкой «оценка, не прогноз ИИ»).

- Детерминизм. На CPU, воспроизводимо на исторических данных бит-в-бит. Никакого обучения/датасета/состояния, зависящего от порядка загрузки.

- Конфигурируемость per-тег. Процент порога, окно EWMA, минимальная длина устойчивого тренда для вывода — в конфиге, без перекомпиляции.

- Режимные фильтры. Подавление на дребезге и переходных режимах (пуск/остановка) — иначе доверие экипажа теряется.

- Выдача. Предупреждения доступны через API (B10) для экранов 2/6/8.

### Нефункциональные требования

- Полностью детерминированно и воспроизводимо (обязательно для доверия и проверки).

- Расчёт на CPU, без GPU, без внешних моделей.

- Корректность при неравномерных отсчётах и пропусках (не «плывёт» результат).

### Интерфейсы и форматы

warning_config (ship-pack, per-тег) {
  tag_id,
  setpoint_source: "aps" | "config",
  setpoint_value?: <если config>,
  threshold_pct: 0.90,
  ewma_window: <длительность/кол-во отсчётов>,
  min_trend_len: <мин. устойчивость для вывода>,
  mode_filter: { rpm_tag?, startup_guard? }
}

warning (выдача) {
  tag_id, current_value, setpoint, threshold,
  ewma_value, drift_rate,
  eta_to_setpoint_days: <оценка или null>,
  since: <когда сработал порог>,
  quality: <учёт stale/карантин>
}

Формула EWMA (стандартная): S_t = α·x_t + (1−α)·S_{t−1}, α из ewma_window. Дрейф — наклон сглаженного ряда на окне; ETA = (setpoint − S_t) / drift_rate, только при drift_rate в сторону уставки и устойчивости ≥ min_trend_len.

### Edge-cases и обработка ошибок

- drift_rate ≈ 0 или от уставки → ETA не выдаётся (null), не «бесконечность».

- Пропуски/неравномерность отсчётов → EWMA по времени (учёт Δt), не по индексу, иначе результат зависит от частоты.

- Уставка из конфига разошлась с реальной уставкой АПС → нужна процедура сверки; расхождение фиксируется как ограничение (при setpoint_source: config).

- Дребезг у порога → гистерезис на срабатывание/сброс предупреждения, чтобы не мигало.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Для выбранных тегов считается и показывается предупреждение о дрейфе.

- [ ] Воспроизводимо на исторических данных бит-в-бит.

- [ ] Нет ML/обучения/датасета — только арифметика.

- [ ] Переходные режимы не дают ложных предупреждений.

- [ ] ETA не выдаётся там, где дрейфа к уставке нет.

- [ ] В UI-выдаче нет слова «AI» и формулировок «прогноз ИИ».

### Риски и открытые вопросы

- Источник уставок — из АПС (динамически) или из конфига (риск рассинхрона, нужна сверка).

- Выбор тегов под наблюдение — доменная работа анализа (какие параметры деградируют предсказуемо).

- Калибровка порогов/окон — уточняется на реальных данных Ф2.5.

# Раздел 3. Инфраструктура, безопасность, тесты (I1–I7, T1–T10)

Платформа судовой аналитики · первое внедрение — ледокол «Адмирал Макаров»

Дата: 14.07.2026 · Участок: инфраструктура, безопасность, тесты

Уровень: детальное ТЗ на реализацию (не пересказ оценочного спека).

Реперные факты (проверено, extract пояснительной записки КСУ ТС). АПС построена на Fastwel CPM723 + Weintek cMT3162X, наружу отдаёт RS-485 ×5 + Ethernet ×1; наш слой цепляется по Ethernet. Прикладной протокол наружу (Modbus TCP vs OPC UA) контрактом не подтверждён — Q1. Панели постов: 15,6", 1024×768, резистивный сенсор, 6 постов (ЦПУ мех., ЦПУ электромех., НДО, КДО, ВДГ1-4, ВДГ5-6+ВК). Платформа имеет одобрение типа РМРС. Два узла данных: АПС (482 сигнала) + СКТ ГЭУ (104) — одна или две точки подключения не определено (Q10). Всё, что не помечено «проверено», — проектное предположение и помечается зависимостью.

## I1 — Read-only барьер

### Контекст / зачем

I1 — не техническая опция, а несущая конструкция всей коммерческой и юридической модели. Логика: если мы можем *доказать* физическую невозможность записи в АПС, наша система признаётся находящейся вне контура управления судном. Следствие — нет классификации РМРС, нет ответственности за safety, нет пересогласования при каждом изменении. Обратное тоже верно: любая теоретическая возможность записи затягивает нас в контур АПС со всеми регуляторными последствиями и, вероятно, убивает бизнес-модель тиража. Поэтому барьер должен быть не «мы у себя настроили», а *отчуждаемо доказуемым* третьей стороне (аудитор, РМРС), в идеале не требуя доверия к нашему коду.

### Сценарии

- Штатное чтение: коллектор непрерывно читает теги, ни один кадр записи не покидает наш контур.

- Попытка записи из-за бага в нашем коде: барьер её не пропускает независимо от того, что делает вышестоящий софт.

- Демонстрация на приёмке: представитель заказчика/РМРС наблюдает, как попытка записи блокируется, и получает документ, объясняющий барьер.

- Компрометация edge: даже при захвате нашего мини-ПК злоумышленник не может писать в АПС, потому что барьер ниже уровня приложения.

### Функциональные требования

- F1.1. Способ барьера определяется протоколом (Q1) и фиксируется в контракте данных до реализации.

- F1.2 (OPC UA). Соединение только под аккаунтом с ролью, не имеющей write-прав на стороне сервера АПС. Клиент не реализует и не вызывает write-сервисы (Write, Call, HistoryUpdate, AddNodes и пр.).

- F1.3 (Modbus TCP). Между edge и АПС ставится фильтрующий шлюз — прозрачный TCP-proxy, который на прикладном уровне разбирает Modbus-кадр и пропускает только read-коды функций: 0x01 (Read Coils), 0x02 (Read Discrete Inputs), 0x03 (Read Holding Registers), 0x04 (Read Input Registers). Все прочие коды (0x05, 0x06, 0x0F, 0x10, 0x16, 0x17 write-часть, диагностические 0x08 и т.д.) отвергаются и логируются.

- F1.4. Барьер логирует каждую отклонённую попытку записи (кто, когда, код функции) — это доказательная база и сигнал ИБ (стык с I7).

- F1.5. Способ барьера документируется отдельным артефактом «доказательство read-only» для консультации/аудита РМРС.

- F1.6 (условно). Если РМРС письменно требует физического однонаправленного разрыва — добавляется data diode; тогда F1.2/F1.3 сохраняются как второй рубеж.

### Нефункциональные требования

- Безопасность. Барьер должен быть в разрыве тракта, а не «настройкой поверх». Для Modbus — отдельный процесс/устройство, чей код мал и аудируем; никакого пути в обход шлюза (сетевая топология запрещает прямой маршрут edge→АПС мимо шлюза).

- Прозрачность для B2/B3. Коллектор не должен знать о существовании шлюза (кроме адреса подключения).

- Целостность доказательства. Барьер и его конфиг версионируются; изменение конфига логируется.

### Технические подходы и интерфейсы

Как именно гарантируется read-only — по протоколам:

*OPC UA (предпочтительный по C1-решению плана — стабильные NodeId, browse).* Гарантия — на стыке двух уровней:

- Сервер АПС выдаёт аккаунт с ролью без write-права (обязанность Канонерки; мы проверяем, что write реально запрещён на их стороне — F1.2).

- Наш клиент собран без вызова write-сервисов. Это проверяется тестом, который *пытается* писать всеми сервисами и получает отказ.

Слабое место: гарантия частично на стороне Канонерки. Компенсируется тем, что даже при ошибочно выданном write-праве наш клиент его не использует, и опционально сетевым фильтром, режущим write-PDU OPC UA (сложнее, чем Modbus, из-за бинарного/защищённого транспорта — обычно не делаем, полагаемся на аккаунт + аудит).

*Modbus TCP.* Гарантия — целиком на нашей стороне и потому крепче юридически: фильтрующий шлюз физически в разрыве. Реализация — прокси на порту 502, который:

- принимает TCP от edge, устанавливает отдельное соединение к АПС;

- парсит MBAP-заголовок + PDU, читает код функции;

- read-код → ретранслирует запрос к АПС, ответ обратно;

- write/иной код → не ретранслирует, возвращает Modbus exception (0x01 Illegal Function) либо рвёт соединение, пишет в лог;

- корректно обрабатывает фрагментацию TCP, конвейеризацию (несколько транзакций в потоке по Transaction ID), таймауты.

Шлюз может быть нашим ПО на отдельном интерфейсе edge или отдельной микро-железкой. Юридически сильнее отдельная железка (её невозможно перенастроить из скомпрометированного edge).

*Data diode (только если РМРС потребует).* Однонаправленный оптический канал. Проблема: Modbus/OPC UA поверх TCP требуют обратного ACK, через диод TCP не проходит. Решение — пара proxy: на стороне АПС диод-отправитель периодически «выплёвывает» снимок регистров в UDP, на нашей стороне диод-приёмник собирает; теряется интерактивный опрос, коллектор переходит на приём push-снимков. Это меняет логику B2/B3 — закладывать только по требованию Регистра.

### Edge-cases и обработка сбоев

- Шлюз падает → коллектор теряет данные, но записи всё равно нет (fail-safe в нужную сторону); алерт в I7-журнал.

- АПС инициирует нестандартный обмен (например, широковещательный unit id 0) → шлюз трактует по whitelist, неизвестное отвергает.

- Попытка обойти шлюз через второй сетевой путь → предотвращается сетевой топологией (нет маршрута), а не только конфигом шлюза.

- OPC UA сервер по ошибке выдал write-право → клиент всё равно не пишет; фиксируется как несоответствие контракту, эскалация Канонерке.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Тест-набор перебирает все write/управляющие операции протокола — ни одна не проходит.

- [ ] (Modbus) Шлюз отвергает write при фрагментации и конвейеризации, не только на «чистом» кадре.

- [ ] Каждая отклонённая попытка записи попадает в лог с кодом функции и временем.

- [ ] Демонстрация на приёмке (T4) воспроизводима и принята заказчиком.

- [ ] Артефакт «доказательство read-only» готов для РМРС.

- [ ] Нет сетевого маршрута edge→АПС в обход барьера.

### Риски

- R1 (высокий). РМРС на консультации потребует физический диод даже при read-only аккаунте → рост объёма и изменение логики коллектора. Митигация: письменная консультация в Ф0 до реализации.

- R2 (средний). Протокол Q1 не определён → нельзя выбрать ветку A/B. Блокирует старт I1.

- R3 (средний). OPC UA-ветка частично зависит от корректности прав на стороне Канонерки — вне нашего контроля. Митигация: закрепить в контракте + собственный аудит-тест.

## I2 — Спутниковый канал

### Контекст / зачем

Береговой сервер и будущая флот-консоль (v2) требуют канала судно→берег. Два требования конфликтуют с обычным VPN: (1) независимость от Канонерки — свой контур, не их модуль связи; (2) судовая сеть должна быть недостижима снаружи — угроза не «утечёт наружу», а «залезут внутрь через наш канал в АПС-сегмент». Отсюда жёсткое правило: соединение всегда инициирует edge, берег технически не может постучаться внутрь.

### Сценарии

- Норма: edge держит исходящий туннель, досылает агрегаты/события (поверх B9), берег принимает.

- Обрыв спутника: туннель падает, B9 буферизует, edge переустанавливает туннель при восстановлении.

- Попытка вторжения с берега: сканирование/подключение к судовому IP снаружи не проходит — нет входящих правил, нет проброшенных портов.

- Ротация ключей: сертификат edge истекает/компрометирован — заменяется через OTA (I5), старый отзывается.

### Функциональные требования

- F2.1. Транспорт шифрован: mTLS (взаимная аутентификация по сертификатам) либо туннель WireGuard/IPsec с ключами на обеих сторонах.

- F2.2. Только исходящие соединения с судна. На судовом периметре — deny-all на входящие; edge — TCP/UDP-инициатор к берегу.

- F2.3. Береговой сервер в DMZ, отделён от внутренней береговой сети; принимает только от аутентифицированных edge.

- F2.4. Канал устойчив к высокой задержке, потерям, разрывам (работает поверх store-and-forward B9, сам не гарантирует доставку прикладных данных — это делает B9).

- F2.5. Взаимная аутентификация: берег проверяет сертификат edge, edge проверяет сертификат берега (защита от подмены точки приёма).

### Нефункциональные требования

- Безопасность. Судовая сеть за NAT/файрволом без входящих правил и без проброса портов. Компрометация берегового DMZ-узла не даёт доступа внутрь судна (туннель терминируется в DMZ, дальше — отдельный контроль).

- Изоляция. Спутниковый стык не имеет маршрута в АПС-сегмент (стык с I1/I7-сегментацией OT/IT).

- Наблюдаемость. Состояние канала (up/down, задержка, объём досыла) видно с берега (мониторинг здоровья edge — стык с эксплуатационным контуром).

### Технические подходы и интерфейсы

- mTLS vs DMZ vs инициатор. Рекомендуется WireGuard как несущий туннель (простой, устойчивый к рваному каналу, ключи-статические) ИЛИ mTLS поверх постоянного gRPC/HTTPS-стрима, если досыл идёт прикладным протоколом. Инициатор — всегда edge: keepalive наружу, берег отвечает в рамках установленной сессии.

- DMZ. Береговой приёмник — в демилитаризованной зоне: внешний файрвол пускает трафик edge→DMZ, внутренний файрвол пускает только DMZ→хранилище берега по узкому протоколу. Прямого пути edge→внутренняя сеть нет.

- PKI. Свой CA: корневой ключ офлайн, промежуточный выпускает сертификаты edge; отзыв через CRL/короткий срок жизни; закладка сертификата в образ (I5) и ротация через OTA.

- Развилка Q7. Свой канал — вся обвязка наша. Через модуль Канонерки — часть транспорта их, мы поднимаем туннель поверх их линка; появляется согласование стыка и зависимость по SLA канала.

### Edge-cases и обработка сбоев

- Спутник «моргает» пачками разрывов → туннель с быстрым реконнектом + backoff, чтобы не молотить установку сессии.

- Сертификат берега сменился без нашего ведома → edge отвергает (F2.5), не досылает «не туда», алерт.

- Часы edge уехали (стык с B7) → mTLS может отвергнуть по notBefore/notAfter; закладываем допуск или NTP по спутнику при наличии.

- DMZ-узел упал → edge копит (B9), переустанавливает при возврате.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Скан судового периметра снаружи не находит открытых портов; попытка подключения внутрь не проходит.

- [ ] Edge устанавливает туннель и досылает; после обрыва переустанавливает автоматически.

- [ ] Берег отвергает edge с невалидным/чужим сертификатом; edge отвергает подменённый берег.

- [ ] Состояние канала видно на береговом мониторинге.

- [ ] Нет маршрута со спутникового стыка в АПС-сегмент.

### Риски

- R1 (средний). Q7 не решён → нельзя спроектировать топологию (свой vs через Канонерку).

- R2 (средний). Параметры реального спутникового терминала (пропускная способность, задержка, тариф за трафик) неизвестны — влияют на B9 rate-limit и на то, что вообще досылаем. Пометка: параметры спутника не проверены.

- R3 (низкий). Ротация сертификатов завязана на I5/OTA — при неработающем OTA ротация ключа требует визита.

## I3 — Эмулятор АПС

### Контекст / зачем

Доступ к живой АПС появляется поздно (Ф2.5) и урывками (судно в рейсе). Разрабатывать и, главное, *тестировать грязь* против живой системы нельзя — она грязь выдаёт редко и неповторяемо. Эмулятор — инструмент, без которого весь стек B*/T* пишется вслепую. Он же — эталон, против которого потом сверяется реальный съём (валидация контракта данных).

### Сценарии

- Разработка: инженер поднимает эмулятор локально, коллектор читает как «настоящую» АПС.

- Тест «грязи»: QA включает сценарий (дребезг/обрыв/вне-диапазон) и проверяет реакцию системы (T3, T7).

- Нагрузка: эмулятор гонит ~586 тегов @ ~1 Гц для soak (T1) и проверки TSDB.

- Верификация: снятые в Ф2.5 реальные данные сравниваются с профилем эмулятора, расхождения → правка эмулятора и/или контракта.

### Функциональные требования

- F3.1. Генерация happy-path: реалистичные ряды по всем тегам, физически правдоподобные величины, корреляции (обороты↔температура↔давление), суточные/режимные паттерны.

- F3.2. Отдаёт по протоколу реальной АПС: Modbus TCP-сервер и/или OPC UA-сервер (двойной, если контракт двойной — F3.6).

- F3.3. Инъекция «грязи», параметризуемая сценариями:

- дребезг сигнала (быстрые переключения around порога);

- обрыв соединения (TCP drop, зависание);

- дубли записей;

- значения вне диапазона / NaN / застрявшее значение;

- битые кадры (для Modbus — неверный CRC/длина; OPC UA — bad quality);

- скачки/перевод времени источника (стык с B7);

- смена карты тегов на лету (для T7: добавление/удаление/переименование NodeId).

- F3.4. События: генерация тревог (active/acked/cleared), защит, смен уставок, пересменок — по семантике контракта (Q4).

- F3.5. Сценарии описываются конфигом (воспроизводимость), включаются по одному или комбинацией.

- F3.6. Второй протокол, если контракт двойной.

### Нефункциональные требования

- Реалистичность. Профиль эмулятора должен быть достаточно близок к реальному, чтобы код, работающий на эмуляторе, работал на судне (проверяется в Ф2.5).

- Детерминизм. Один и тот же сценарий воспроизводит один и тот же поток (для регрессий тестов).

- Производительность. Держит ~586 тегов @ 1 Гц без деградации на dev-железе.

### Технические подходы и интерфейсы

- Ядро — модель тегов (id, тип, диапазон, единица, генератор) + движок событий; поверх — адаптеры протоколов (Modbus-сервер, OPC UA-сервер), чтобы «грязь» и happy-path были общими для обоих протоколов.

- «Грязь» реализуется как перехватчики/декораторы над чистым потоком (обрыв — на уровне транспорта, вне-диапазон — на уровне значения, скачок времени — на штампе).

- Семантика событий (F3.4) зависит от Q4: если АПС отдаёт только битовые состояния, эмулятор тоже отдаёт биты, а lifecycle реконструируется нашим стеком (и это фиксируется как «реконструкция»).

### Edge-cases и обработка сбоев

- Контракт данных меняется → эмулятор правится; поэтому модель тегов вынесена в конфиг, не хардкод.

- Реальная АПС оказалась «грязнее» ожиданий (Ф2.5) → добавляются новые сценарии грязи; закладываем расширяемость.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Коллектор (B2/B3) читает эмулятор как реальную АПС.

- [ ] Каждый вид «грязи» включается и воспроизводится детерминированно.

- [ ] Эмулятор держит ~586 тегов @ 1 Гц для soak.

- [ ] Профиль сверен с реальным съёмом Ф2.5, расхождения устранены.

### Риски

- R1 (высокий). Контракт данных (Ф0) не готов → эмулятор пишется «примерно», потом переделка. Основной драйвер верхней границы оценки.

- R2 (средний). Q4 (семантика событий) не ясна → неизвестно, что эмулировать по событиям.

## I4 — Развёртывание на мини-ПК + ПНР

### Контекст / зачем

Точка, где офисная разработка встречается с железом ледокола. Риски здесь не про код, а про логистику (судно в рейсе/Арктике), допуски (I7) и расхождения живой АПС с контрактом. Ранний съём Ф2.5 специально введён, чтобы снять часть этих рисков заранее.

### Сценарии

- Ф2.5 — ранний съём: мини-ПК с голым коллектором на судно, пишем сырьё с живой АПС (валидирует контракт и эмулятор).

- Интеграционный выезд: стыковка полного стека с АПС, снятие расхождений карты тегов/единиц/семантики.

- Приёмочный выезд: сдача, T4 (read-only) и T10 (6 постов) на борту, обучение.

- Эксплуатация: hotfix через OTA (I5), замена диска экипажем (I6).

### Функциональные требования

- F4.1. Отчуждаемый воспроизводимый образ edge (тот же, что уходит через OTA I5) — не «настроили руками на месте».

- F4.2. Автоматизированная установка на мини-ПК морского исполнения (RAID-зеркало I6, разделы A/B I5 закладываются на этом этапе).

- F4.3. Интеграция с АПС по факту протокола (Q1) и числа точек подключения (Q10 — одна или две: АПС + СКТ ГЭУ).

- F4.4. Два визита: интеграционный (расхождения) + приёмочный (T4/T10).

- F4.5. Обучение экипажа: роли/экраны (B11), замена диска (I6), что делать при stale/карантине.

### Нефункциональные требования

- Воспроизводимость. Развёртывание из образа, не ручная сборка на борту — иначе тираж невозможен и hotfix опасен.

- Автономность. После установки edge живёт без берега (проверка отключением спутника на борту).

- Ремонтопригодность экипажем. Замена диска — по одностраничной инструкции, без нас.

### Технические подходы и интерфейсы

- Образ собирается тем же пайплайном, что OTA-образы I5 (единый артефакт).

- Установка — загрузочный носитель/скрипт, разворачивающий A/B-разделы + RAID + первичную конфигурацию (сеть, сертификаты I2, ключи).

- Q10: две точки подключения → два инстанса коллектора/два конфига, часть интеграции удваивается.

### Edge-cases и обработка сбоев

- Живая АПС расходится с контрактом (теги/единицы/семантика) → на интеграционном выезде фиксируется список расхождений → Канонерке (стык с gate после Ф2.5); часть экранов может уйти в «реконструкцию».

- Окно доступа к судну короче плана → приоритет: снять данные (Ф2.5) и read-only приёмку (T4), остальное дообновить через OTA.

- Мини-ПК не той спецификации/не морского исполнения (Q6) → блок установки.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Система развёрнута из образа (не ручной сборкой) и работает на реальной АПС.

- [ ] Пройдены T4 (read-only) и T10 (6 постов) на борту.

- [ ] Edge автономен при отключённом спутнике (проверено на борту).

- [ ] Экипаж обучен; инструкция замены диска отработана неподготовленным человеком.

- [ ] Список расхождений АПС↔контракт зафиксирован и передан.

### Риски

- R1 (высокий, логистика). Доступ к судну недетерминирован (рейс, Арктика) → календарь, а не трудозатраты; закладывать буфер и приоритизацию задач на борту.

- R2 (средний). Q6 (железо, кто покупает, где стоит) не решён → нельзя готовить установку.

- R3 (средний). Q10 (две точки) → рост объёма интеграции.

- R4 (средний). Доступ на судно зависит от I7 (оргдопуск) — без него выезд невозможен.

## I5 — OTA-обновления edge

### Контекст / зачем

Судно недоступно физически месяцами, но обновлять его надо (hotfix, новые экраны). Обновление по рваному спутнику к устройству без оператора рядом = риск «кирпича». Требование: обновление обязано быть атомарным и самооткатывающимся — испортить edge удалённо невозможно по построению.

### Сценарии

- Штатный накат на стоянке: образ докачивается, ставится в резервный раздел, атомарное переключение, система поднимается здоровой.

- Сбой обновления: новый раздел не поднялся/данные не идут → watchdog откатывает на прежний раздел без человека.

- Рваная докачка: спутник рвётся посреди передачи → докачка с места обрыва, проверка целостности.

- Подделка образа: неподписанный/битый образ отвергается до установки.

- Попытка обновиться на ходу → гейт «только на стоянке» не даёт.

### Функциональные требования

- F5.1. A/B-разделы: активный + резервный. Обновление пишется в резервный, активный не трогается до успеха.

- F5.2. Атомарное переключение загрузчика на новый раздел; при неуспехе — возврат на старый.

- F5.3. Watchdog + healthcheck после переключения: если система не отметилась здоровой за N попыток/время — автооткат.

- F5.4. Healthcheck проверяет не только «загрузилось», но и «данные идут» (коллектор читает, БД пишет, API отвечает) — иначе откат.

- F5.5. Подпись образов: edge принимает только образ с валидной цифровой подписью; проверка до записи в раздел.

- F5.6. Возобновляемая докачка по спутнику + проверка целостности (хеш) собранного образа.

- F5.7. Гейт «только на стоянке»: обновление применяется лишь при состоянии «стоянка» (детект по оборотам ГЭД / ручной разрешающий флаг ответственного).

### Нефункциональные требования

- Надёжность. «Кирпич» невозможен: при любом исходе обновления есть рабочий раздел. Это свойство проверяется T5 как обязательное.

- Безопасность. Ключ подписи хранится offline/в защищённом контуре; на edge только публичный ключ проверки (стык с I7).

- Экономичность канала. Докачка не гонит образ заново после обрыва.

### Технические подходы и интерфейсы

- A/B-разделы + watchdog + подпись — на готовом механизме класса RAUC или Mender (не пишем свой загрузчик). Выбор по ОС edge; оба дают A/B, откат, подпись, докачку.

- Watchdog. Аппаратный или systemd-watchdog + healthcheck-демон: после переключения новый образ обязан «погладить» watchdog, подтвердив здоровье (F5.4); нет подтверждения → загрузчик грузит прежний раздел (RAUC/Mender это умеют через bootloader environment / u-boot bootcount).

- Подпись образов. Образ подписывается в CI приватным ключом; edge проверяет публичным. Управление ключом — в I7.

- Гейт стоянки. Флаг «стоянка» из детекта ход/стоянка (обороты ГЭД, тот же признак, что для каютного режима) + ручной override ответственного лица.

### Edge-cases и обработка сбоев

- Питание пропало посреди записи резервного раздела → активный цел, обновление повторяется.

- Питание пропало сразу после переключения, до healthcheck → bootcount не обнулён → откат на прежний.

- Healthcheck ложно-положительный («поднялось, но данные не идут») → F5.4 ловит по «данные идут», иначе откат. Определение здоровья — самое тонкое место.

- Спутник рвётся на каждом мегабайте → докачка с backoff; образ применяется только собранный целиком и проверенный по хешу.

- Обновление приехало, но судно на ходу → лежит в резервном разделе, применяется на ближайшей стоянке.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Накат → искусственный сбой (новый раздел не поднимается) → автооткат без человека (T5).

- [ ] Накат → «поднялось, но данные не идут» → автооткат (T5).

- [ ] Неподписанный/битый образ отвергнут до установки.

- [ ] Образ докачивается после серии обрывов, целостность проверена.

- [ ] Обновление не применяется на ходу.

### Риски

- R1 (средний). Определить надёжный healthcheck «система реально работает» — ложное срабатывание = лишний откат, пропуск = «кирпич по данным». Требует продуманного критерия.

- R2 (низкий). Выбор RAUC/Mender зависит от ОС edge (решается в начале Ф2).

## I6 — Отказоустойчивость

### Контекст / зачем

Архив событий — регистровая ценность: журнал тревог и суточные логи за годы. Потеря диска не должна терять эти данные. При этом на судне нет ИТ-инженера — замену диска должен уметь сделать электромеханик по картинке. Отсюда: зеркало (переживает смерть одного диска) + бэкап событий (переживает смерть массива/логическую порчу) + ЗИП и простая процедура.

### Сценарии

- Смерть одного диска в рейсе: зеркало продолжает работать, алерт «диск деградировал».

- Замена диска экипажем: электромеханик вынимает битый, вставляет ЗИП из салазок, зеркало ресинкается.

- Потеря массива/логическая порча: события восстанавливаются из ежедневного бэкапа на отдельном носителе.

- Диск заполнился на 80%: алерт → плановая выгрузка/замена в ближайшем порту.

### Функциональные требования

- F6.1. RAID-зеркало 2×NVMe (mdraid / ZFS mirror); работа продолжается при отказе одного диска.

- F6.2. Горячая (или простая холодная по инструкции) замена диска без потери данных; автоматический или однокомандный ресинк зеркала.

- F6.3. Ежедневный бэкап событий + конфига на отдельный носитель (не входящий в зеркало).

- F6.4. Запасной NVMe в ЗИП судна + одностраничная иллюстрированная инструкция замены силами электромеханика.

- F6.5. Алерт при 80% заполнения → плановая замена/выгрузка (стык с B5-квотами: события неприкосновенны, ряды деградируемы).

### Нефункциональные требования

- RPO (Recovery Point Objective). События: 0 — не теряются никогда (зеркало + бэкап + неприкосновенная квота B5/B9). Ряды: до суток при катастрофе массива (деградируемы, RPO мягче).

- RTO (Recovery Time Objective). Отказ одного диска: 0 простоя (зеркало работает), восстановление избыточности — время ресинка (часы, фоном). Потеря массива: восстановление событий из бэкапа — часы, экипажем + удалённой поддержкой.

- Ремонтопригодность. Замена диска — неподготовленным человеком по инструкции, без нас.

### Технические подходы и интерфейсы

- RAID. mdraid mirror (проще) или ZFS mirror (плюс контроль целостности/скраб — предпочтительно для многолетнего архива). Салазки hot-swap на мини-ПК морского исполнения (зависит от Q6 — форм-фактор железа).

- Бэкап. Инкрементальный дамп event store + конфига на отдельный NVMe/носитель; проверка восстановимости — не «делается», а «восстанавливается» (T6).

- Инструкция. Одна страница с фото: «алерт → выключить/не выключать (по типу hot-swap) → вынуть диск N из салазки → вставить ЗИП → дождаться индикации ресинка».

### Edge-cases и обработка сбоев

- Оба диска умерли (маловероятно) → события из бэкапа, ряды с момента бэкапа теряются (принято — ряды деградируемы).

- Электромеханик вынул не тот диск (живой вместо битого) → зеркало предупреждает; инструкция должна однозначно указывать какой (индикация/маркировка салазок).

- Ресинк идёт под нагрузкой записи → допустимо, но дольше; система не должна вставать.

- Бэкап-носитель заполнился/умер → отдельный алерт, бэкап не тихо-молчащий.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Вынули один диск при работе — система пишет и читает, данные целы.

- [ ] Вставили ЗИП — зеркало ресинкается до полной избыточности.

- [ ] Восстановление событий из бэкапа проверено на копии (T6).

- [ ] Неподготовленный человек заменил диск по инструкции.

- [ ] Алерт при 80% срабатывает.

### Риски

- R1 (низкий). Форм-фактор мини-ПК (Q6) может не иметь hot-swap салазок → замена холодная (выключение), меняет инструкцию.

- R2 (низкий). Выбор ZFS vs mdraid влияет на процедуру, не на осуществимость.

## I7 — Кибербезопасность и оргдопуски

### Контекст / зачем

Два барьера входа на судно: технический (аудит ИБ) и организационный (допуск на объект от судовладельца). Без обоих система не встанет физически. Особенность: конкретные требования диктует чужой стандарт (судовладелец / РМРС), которого у нас на руках нет — поэтому часть объёма I7 не оцениваема твёрдо, это работа под ещё не полученный чеклист.

### Сценарии

- Аудит ИБ судовладельца/РМРС: предъявляем модель угроз, hardening, управление ключами, журналы.

- Оргдопуск: пакет документов для допуска персонала и оборудования на судно.

- Инцидент: попытка доступа/аномалия → журнал доступа фиксирует, есть регламент реакции.

- Ротация/отзыв ключей (mTLS I2, подпись I5) по регламенту.

### Функциональные требования

- F7.1. Модель угроз: edge, спутниковый канал (I2), береговой DMZ, стык с судовой сетью, физический доступ к мини-ПК.

- F7.2. Hardening edge: минимальная поверхность атаки, отключение лишних сервисов/портов, обновления только через I5, контроль локального доступа.

- F7.3. Управление ключами: жизненный цикл mTLS-сертификатов (I2) и ключей подписи образов (I5) — генерация, хранение (offline корень), ротация, отзыв.

- F7.4. Журнал доступа: кто/когда логинился (стык с B11), с берега и локально; неизменяемый.

- F7.5. Разграничение OT/IT: доказуемая сегментация нашего контура от судовых сетей и от АПС-сегмента (стык с I1/I2).

- F7.6. Пакет оргдокументов под требования судовладельца/РМРС для допуска.

### Нефункциональные требования

- Безопасность. Принцип наименьших привилегий везде; секреты не в образе в открытом виде; на edge только то, что нужно для проверки (публичные ключи), не приватные.

- Аудируемость. Всё логируемо и предъявляемо; журналы неизменяемы и переживают отказ диска (стык с I6).

- Соответствие. Под конкретный стандарт заказчика — но стандарт пока не получен (см. риск).

### Технические подходы и интерфейсы

- Модель угроз — по структурированной методике (STRIDE-класс) на архитектуру edge↔спутник↔берег.

- Hardening — базовый чеклист (CIS-класс) под ОС edge + специфика: закрыть всё, кроме исходящего туннеля (I2) и локального UI на постах.

- PKI и ключи — общий контур с I2 (mTLS) и I5 (подпись): единое управление, поэтому пакеты оцениваются с перекрытием.

- Сегментация — сетевые зоны: АПС-сегмент (только чтение через I1) ↔ edge ↔ спутниковый стык; между ними нет транзитных маршрутов.

### Edge-cases и обработка сбоев

- Требования судовладельца оказались тяжёлыми (пентест сторонней лабораторией, сертификация) → отдельные деньги/сроки вне трудозатрат команды.

- Физический захват edge → барьер I1 всё равно не даёт писать в АПС; ключ подписи не на edge; данные зашифрованы/ограничены.

- Компрометация ключа → отзыв + ротация через I5; регламент в F7.3.

### Критерии приёмки (чеклист)

- [ ] Модель угроз готова и покрывает все стыки.

- [ ] Hardening применён и проверен (скан/чеклист).

- [ ] Регламент управления ключами описан и внедрён (ротация/отзыв проверены).

- [ ] Журнал доступа ведётся, неизменяем, переживает отказ диска.

- [ ] Сегментация OT/IT доказуема.

- [ ] Пакет оргдокументов принят для допуска на судно.

### Риски

- R1 (высокий). Требования безопасности судовладельца/РМРС не получены → объём F7.6 (и частично F7.1/F7.2) оценивается вслепую. До получения — «оценка объёма анализа + вилка после», не фикс-прайс.

- R2 (высокий). Может потребоваться внешний пентест/сертификация → отдельная статья затрат и сроков, не покрывается днями команды.

- R3 (средний). Оргдопуск завязан на людей заказчика/судовладельца — календарный риск для I4 (без допуска нет выезда).

## Тесты T1–T10

Формат: цель · предусловия · шаги · ожидаемый результат · критерий прохождения.

### T1 — Долгий soak edge

- Цель. Убедиться, что edge стабилен на горизонте недель под полной нагрузкой (нет утечек памяти, диск растёт предсказуемо, БД держит миллиарды строк).

- Предусловия. Эмулятор I3 гонит ~586 тегов @ 1 Гц; edge с реальной конфигурацией TSDB (B5).

- Шаги. 1) Запустить поток на недели. 2) Мониторить память/CPU/диск/латентность записи. 3) Периодически гонять запросы экранов/трендов. 4) Дойти до объёмов, близких к горизонту хранения.

- Ожидаемый результат. Память стабильна, рост диска соответствует расчёту, запросы не деградируют, алерт 80% срабатывает.

- Критерий прохождения. Нет утечек; латентность записи/чтения в норме к концу прогона; алерт диска сработал.

### T2 — Досыл после обрыва

- Цель. Проверить store-and-forward (B9) поверх канала (I2): обрыв час/сутки/неделя → досыл без дублей и потери событий.

- Предусловия. Работающий B9 + канал I2 (или эмуляция канала).

- Шаги. 1) Накопить данные. 2) Оборвать канал на час, затем восстановить — проверить досыл. 3) Повторить для суток и недели. 4) Сверить берег с судном.

- Ожидаемый результат. Все события досланы, дублей нет (идемпотентные ключи), свежие данные приоритетнее старых, канал не захлёбывается.

- Критерий прохождения. 0 потерянных событий, 0 дублей на берегу после каждого сценария.

### T3 — «Грязь» источника

- Цель. Система не падает и корректно реагирует на битые/вне-диапазон данные и смену карты тегов.

- Предусловия. Эмулятор I3 со сценариями грязи; контракт данных (Ф0).

- Шаги. 1) Включить дребезг, вне-диапазон, битые кадры, дубли, скачки времени поочерёдно и вместе. 2) Наблюдать коллектор/нормализацию/БД/UI. 3) Сменить карту тегов на лету.

- Ожидаемый результат. Грязь отсекается/помечается quality, дребезг не засоряет журнал, вне-диапазон не пишется как валид, смена карты → карантин (не тихая подмена).

- Критерий прохождения. Система не падает ни на одном сценарии; каждое поведение соответствует спецификации quality/карантина.

### T4 — Приёмочный read-only

- Цель. Доказать невозможность записи в АПС (I1) — юридически ключевой тест.

- Предусловия. Барьер I1 развёрнут по факту протокола (Q1); представитель заказчика/РМРС присутствует.

- Шаги. 1) Перебрать все write/управляющие операции протокола из нашего контура. 2) (Modbus) проверить при фрагментации и конвейеризации. 3) Показать лог отклонённых попыток. 4) Зафиксировать в протоколе приёмки.

- Ожидаемый результат. Ни одна попытка записи не проходит; все отклонения залогированы.

- Критерий прохождения. 0 успешных записей всеми способами; принято и подписано заказчиком; артефакт «доказательство read-only» приложен.

### T5 — OTA накат → сбой → откат

- Цель. Подтвердить, что «кирпич» невозможен (I5).

- Предусловия. A/B-разделы, watchdog, подпись развёрнуты.

- Шаги. 1) Накатить заведомо «сломанный» образ (не поднимается) → проверить автооткат. 2) Накатить образ «поднимается, но данные не идут» → проверить автооткат по F5.4. 3) Подсунуть неподписанный/битый образ. 4) Оборвать докачку многократно.

- Ожидаемый результат. Оба сбоя → автооткат без человека; неподписанный отвергнут; образ докачался целым.

- Критерий прохождения. После каждого сценария edge работает на исправном разделе; неподписанный образ не установлен.

### T6 — Отказ диска

- Цель. Проверить отказоустойчивость (I6): смерть диска не теряет данные, экипаж меняет сам.

- Предусловия. RAID-зеркало + бэкап + ЗИП + инструкция.

- Шаги. 1) Вынуть один диск при работе. 2) Проверить непрерывность записи/чтения. 3) Вставить ЗИП, дождаться ресинка. 4) Отдельно: восстановить события из бэкапа на копии. 5) Замену выполняет человек по инструкции без нашей помощи.

- Ожидаемый результат. Данные целы, система не встала, зеркало восстановилось, события восстановимы из бэкапа.

- Критерий прохождения. 0 потери данных; ресинк успешен; неподготовленный человек справился по инструкции.

### T7 — Смена источника

- Цель. Проверить поведение при изменении карты тегов (B8/C1): rebrowse, карантин, стоп при невозможности сверки.

- Предусловия. OPC UA-источник (browse) или эмуляция смены карты; семантика (Q4).

- Шаги. 1) Добавить/удалить/переименовать теги на источнике. 2) Запустить rebrowse. 3) Проверить, что изменённые теги в карантине до подтверждения человеком. 4) Смоделировать невозможность сверки → ожидать стоп-баннер «данные не валидны».

- Ожидаемый результат. Изменённые теги не идут в норму молча — карантин; при неоднозначности — стоп, а не тихая подмена.

- Критерий прохождения. Ни один изменённый тег не отобразился как валидный без подтверждения; стоп-баннер сработал.

### T8 — Переполнение буфера

- Цель. При переполнении события целы, ряды деградируют, досыл не забивает канал (B9/B5-квоты).

- Предусловия. Раздельные квоты диска настроены.

- Шаги. 1) Заполнить буфер до предела (долгий обрыв канала). 2) Проверить, что ряды деградируют, а события не дропаются. 3) Восстановить канал → проверить rate-limit досыла (свежее приоритетнее).

- Ожидаемый результат. События не потеряны ни при каком переполнении; ряды деградируют управляемо; канал не захлёбывается досылом.

- Критерий прохождения. 0 потерянных событий; ряды деградируют по политике; свежие данные проходят раньше исторических.

### T9 — Сверка отчётов с эталоном

- Цель. Отчёты воспроизводят эталон бит-в-бит (защита от «поправили формулу — старые отчёты поехали»). Стык с B12 (соседний участок).

- Предусловия. Эталонные наборы входных данных с известным результатом (топливо, суточный).

- Шаги. 1) Подать эталонный вход. 2) Сгенерировать отчёт. 3) Сравнить с эталонным выходом побитно. 4) Проверить обработку спорных периодов (полночь, перевод часов B7, обрыв данных).

- Ожидаемый результат. Отчёт совпадает с эталоном; спорные периоды обработаны детерминированно; пропуски помечены, не занулены.

- Критерий прохождения. Бит-в-бит совпадение на всех эталонах; спорные периоды соответствуют спецификации.

- Блокер. Q5 (регистровая печать — чья зона), формы отчётов не согласованы.

### T10 — UI 6 постов

- Цель. Проверить одновременную работу 6 постов, реконнект WebSocket, каютный режим без звука.

- Предусловия. 6 панелей Weintek cMT3162X (1024×768, резистивный сенсор) или их эмуляция; API B10.

- Шаги. 1) Открыть все 6 постов одновременно, гонять realtime. 2) Оборвать и восстановить WS на части постов. 3) Проверить каютный режим — без звука на ходу (детект ход/стоянка). 4) Проверить читаемость с 2-3 м.

- Ожидаемый результат. Все посты работают параллельно; WS переподключается без потери данных; каюта молчит на ходу.

- Критерий прохождения. 6 постов стабильны; реконнект WS бесшовный; каютный режим без звука на ходу; критический текст читаем с дистанции.

### Сводная матрица «тест → что валидирует»

| T | Валидирует пакеты | Блокер |
| --- | --- | --- |
| T1 | B5, edge-стабильность | — |
| T2 | B9, I2 | зависит от I2 |
| T3 | B2/B3/B4/B8, I3 | контракт Ф0 |
| T4 | I1 | Q1, РМРС-форма |
| T5 | I5 | — |
| T6 | I6 | — |
| T7 | B8/C1 | Q4 |
| T8 | B9, B5-квоты | — |
| T9 | B12 (соседний участок) | Q5, формы |
| T10 | B10, UI, B11 | — |

# Раздел 4. Интерфейс: 10 экранов + Этап 0 дизайна

## Платформа судовой аналитики — ледокол «Адмирал Макаров», v1

Дата: 14.07.2026 · Участок: весь UI (10 экранов) + «Этап 0 дизайна» (DS0-1..4) + дизайн-система.

Уровень: ТЗ на дизайн + фронт. Глубже оценочного спека — не пересказ, а что и как делать, с критериями приёмки.

Стек: React + ECharts/uPlot (графики) + D3/SVG (мнемосхемы) + WebSocket (realtime) + print-CSS (печать). Данные — только через API (B10). Grafana в продукт не встраивается.

## Сквозные инварианты (действуют на КАЖДОМ экране)

- ISA-101 тёмная тема. Поверхность в норме — спокойная, оттенки серого. Цвет (жёлтый/красный/пиктограмма тревоги) появляется ТОЛЬКО при отклонении. Норма не должна «светиться».

- Читаемость 2-3 м. Критический текст ≥ ~1/200 дистанции (2.5 м → ≥40 px на FHD 24"). Точная шкала — из DS0-2 (блок Q9).

- Ночные вахты. Режимы day/night/dim. Ни одной белой модалки. Тревога видна без строба, стоп-баннер ночью в каюте не слепит.

- Слово «AI» запрещено в любом UI-тексте. Только: журнал, отчёт, тренд, сводка, предупреждение, дрейф.

- Статус-полоса тревог — постоянно на всех экранах. Тревога любого МО (нос/корма) видна из любой глубины. Плоская навигация ≤2 уровня.

- Вход плитками фамилий вахты (≤2 касания, без пароля с клавиатуры). Роль = стартовый экран; данные всем read-only.

- Обязательные состояния на каждом экране: loading / empty / error / partial(карантин) / stale. Плюс специфичные (описаны у экрана).

- Квитирование — только на панели АПС. В нашем UI НЕТ кнопки квитирования (read-only). UI воспитывает: подпись «квитируется на панели АПС».

- Печать — где указано, print-CSS совпадает с экраном, с плашкой достоверности источника.

Два глобальных состояния (системно, критично):

- stale data: обрыв АПС при живом UI. Индикатор свежести на каждом экране; при stale > N сек — desaturate всей страницы + баннер «данные от ЧЧ:ММ, связь потеряна». N уточнить (кандидат 5-10 с realtime).

- partial/карантин: третий видстейт «нет данных / под сверкой» (ISA-101 bad quality). «Норма» НЕ маскирует молчащие теги. Лампа группы, где 3 из 20 тегов в карантине, не может быть зелёной.

- стоп-баннер «данные не валидны» — глобальное состояние с матрицей «экран × поведение», ночью в каюте не слепит; явно кто снимает (человек после сверки карты тегов).

## Часть A. Этап 0 дизайна — что на выходе каждого артефакта

Веха-блокер. Ни один экран не верстается до сдачи DS0. Артефакты дешёвые (бумага/Figma), но снимают самые дорогие риски.

### DS0-1 — Грамматика тревог

Что делаем. Матрица-справочник, из которой каждый экран берёт вид индикатора.

Оси матрицы:

- severity (норма / предупреждение-дрейф / тревога / защита-шатдаун);

- lifecycle (active / acked / cleared) — квитирование на панели АПС, у нас только отображение статуса;

- качество данных (good / uncertain / bad / stale / карантин).

Для каждой ячейки задаём: цвет (вторично) + форма/пиктограмма (обязательно, дальтонизм) + рамка + поведение (мигание — только неквитированные active; cleared — приглушённая; карантин — штриховка/знак «?»).

Критерии готовности:

- вид тревоги различим в ч/б (тест печати в сером);

- «норма» и «нет данных» визуально НЕ путаются;

- квитированная/ушедшая/карантин имеют свой однозначный вид;

- 1-2 страницы + образцы всех состояний, готово к переносу в токены DS0-4.

Блокер: Q4. Если АПС отдаёт только битовое состояние (нет acked/оператора) — состояния lifecycle помечаются «реконструкция», грамматика это фиксирует.

### DS0-2 — Физика постов

Что делаем. Инженерный замер среды эксплуатации → типографика и таргеты перестают быть гаданием.

Собираем по каждому из 6 постов ЦПУ: диагональ и разрешение монитора, дистанция просмотра, ввод (touch/мышь), ночная освещённость, качка (влияет на размер таргета).

Выводим: типографскую шкалу (базовый кегль + критический кегль по правилу 1/200 дистанции), минимальный touch-таргет (≥15 мм при качке), сетку под реальные разрешения.

Критерии готовности: таблица «пост → монитор → дистанция → ввод → кегль/таргет»; шкала покрывает худший пост (дальний/мелкий монитор); передаётся как токены в DS0-4.

Блокер: Q9 — жёсткий. Без физических данных артефакт не закрывается. До этого вся типографика — карандаш. Оценивается объём анализа + выезд.

### DS0-3 — Макет-контракт экрана 6 (вахтенный отчёт)

Что делаем. Спека сжатия сводки — самый рискованный экран.

Правила сжатия (иерархия сверху вниз):

- TL;DR-вердикт одной строкой (спокойно / были события / требуется внимание);

- защиты/шатдауны (всегда первыми, не схлопываются);

- тревоги, сгруппированные по системе; дребезг (многократное пришло/ушло одного тега) схлопнут в 1 строку с счётчиком;

- дрейфы (предупреждения B13) последними.

Критерии готовности:

- правила группировки и схлопывания дребезга формализованы (что считать дребезгом: N срабатываний за M минут);

- макет иерархии;

- acceptance: три механика читают авто-сводку против памяти своей вахты на данных Ф2.5 и подтверждают «не шумит, не врёт, ничего важного не потеряно».

Блокер: Q4 (семантика событий), данные Ф2.5 (приёмка ждёт реальных вахт).

### DS0-4 — Дизайн-система + библиотека компонентов

Что делаем. Общий язык до обеих фронт-работ. Без него генерируемые и ручные экраны разъедутся в два стиля при двух фронтендерах.

Токены (дизайн):

- Цвет: палитра ISA-101 для day/night/dim; нейтральная серая база (норма); акцентные — только тревога/предупреждение/защита/карантин из DS0-1; фон никогда не белый.

- Типографика: шкала из DS0-2 (базовый / крупный / критический кегли); моноширинный для чисел-параметров (выравнивание разрядов).

- Сетка/интервалы: под реальные разрешения постов; крупный шаг для читаемости издалека.

- Формы состояний: визуал loading/empty/error/partial/stale как часть системы, а не «на каждом экране заново».

Компоненты (фронт, React + Storybook/каталог):

- статус-полоса тревог (глобальная, sticky);

- лампа-индикатор (форма+цвет из DS0-1, все severity/lifecycle/quality);

- карточка параметра (значение + единица + тренд-стрелка + порог);

- таблица журнала (виртуализация, сортировка, фильтры);

- обёртки состояний (единые loading/empty/error/partial/stale вокруг любого блока данных);

- плитки логина вахты;

- print-обёртка (print-CSS каркас);

- переключатель тем day/night/dim;

- базовый график-контейнер (ECharts/uPlot обёртка с уставками/маркерами);

- SVG-примитивы для мнемосхем (узел, поток, насос, фильтр, тахометр-заготовка).

Критерии готовности:

- экраны 1 (шаблонный) и 2 (ручной) собираются из библиотеки как контрольная пара и выглядят одним продуктом;

- каждое состояние есть у каждого базового компонента;

- темы day/night/dim переключаются без белых вспышек;

- каталог компонентов документирован (второй фронтендер подхватывает без автора).

Блокеры: DS0-1 (лампа), DS0-2/Q9 (все размеры). До их закрытия — «в карандаше».

## Часть B. 10 экранов (глубоко)

Формат: Пользователь и задача · Макет-контур · Данные от API · Взаимодействия · Все состояния · Realtime · Печать · Критерии приёмки · Риски.

### Экран 1 — Обзор-«оглавление» (Ф3, шаблон [M])

Пользователь и задача. Все роли. Войдя/бросив взгляд — за секунду понять, всё ли в норме на судне, и провалиться в проблемную систему.

Макет-контур. Сверху — агрегат-статус всего судна (одна крупная зона). Первый уровень деления — нос/корма. Внутри — ≤8-10 групп систем, каждая с лампой крит/некрит. Клик по группе → drill-down в мнемосхему (2/3/4). Сверху сквозная статус-полоса тревог.

Данные от API. Дерево активов (B8: судно→МО→система→механизм); агрегированный статус каждой группы; счётчики активных тревог по МО; realtime-статусы. Агрегация «худший статус в группе» — правило задаётся (карантин ≠ норма).

Взаимодействия. Drill-down по группе; переход в журнал из статус-полосы; без редактирования.

Состояния. loading — скелет групп; empty — «данные собираются с ЧЧ:ММ» (honest, не пустой экран); error — не удалось получить дерево; partial — часть тегов группы в карантине → группа показывает «под сверкой», не «норма»; stale — desaturate + баннер свежести.

Realtime. Лампы групп и статус-полоса обновляются по WebSocket push.

Печать. Не требуется.

Критерии приёмки. Правило одного взгляда: состояние судна понятно за секунду с 2-3 м; проблемная группа выделяется формой+цветом; карантин не маскируется нормой; drill-down ≤2 уровня.

Риски. Правило агрегации статуса группы (что делает группу «крит»); зависимость от B8.

### Экран 5 — Журнал событий (Ф3, шаблон [S])

Пользователь и задача. Все роли. Понять, что происходило: последовательность тревог/защит/квитирований, отфильтровать, распечатать для разбора/Регистра.

Макет-контур. Список событий сверху вниз: активные неквитированные — вверху, далее по ущербу (разнос→масло→t°), затем ушедшие. Слева/сверху панель фильтров (тип, система, период, severity). Кнопка печати. Строка события: время (двойной штамп B7), система, текст, статус (форма+цвет DS0-1). Клик → тренд на момент события.

Данные от API. События (B6) с фильтрами и пагинацией; корреляция событие↔ряд (B7); справочник активов (B8) для читаемых имён. Официальный ts — по правилу B7.

Взаимодействия. Фильтрация/поиск; пагинация/бесконечный скролл; переход в тренд (экран 8) на момент; печать; НЕТ квитирования (подпись «квитируется на панели АПС»).

Состояния. loading — скелет строк; empty — «за период событий нет»; error; partial — карта тегов частично в карантине → плашка «часть данных под сверкой»; stale — новые события не приходят, индикатор свежести. Спец: если Q4 = только битовое состояние → баннер «журнал — реконструкция по состояниям».

Realtime. Новые события дописываются сверху по WebSocket без перезагрузки; активные-неквитированные держатся вверху.

Печать. print-CSS: отфильтрованный список в бумажную форму, с плашкой достоверности (какие теги были stale/карантин в периоде).

Критерии приёмки. Фильтры и печать работают; активные-неквитированные всегда сверху; переход в тренд открывает нужный момент; при неполной семантике честная пометка «реконструкция».

Риски. Q4 (полнота lifecycle); объём событий (виртуализация списка).

### Экран 8 — Тренды (Ф3, шаблон [M])

Пользователь и задача. Все роли (быстро — вахтенный из тревоги; глубоко — старшие). Посмотреть параметр во времени, наложить, увидеть где он относительно уставки и какие события рядом.

Макет-контур. Крупный график (ECharts/uPlot). Панель выбора тега(ов) с наложением. Ось времени с зумом/паном. Горизонтальные линии уставок. Маркеры событий на оси времени. Два режима: быстрый (пришёл из тревоги — один тег, узкое окно, уставка+событие) и расширенный (несколько тегов, длинная история, преднастроенные наборы).

Данные от API. Выборки рядов по тегу+периоду (B5) с даунсэмплингом; уставки (из АПС/конфига); события в окне (B6) для маркеров; deep-link параметры из тревоги.

Взаимодействия. Выбор/добавление тегов; зум/пан; переключение режимов; выбор преднастроенного набора; переход из журнала/тревоги с предзаполнением.

Состояния. loading — прогрессивная подгрузка точек; empty — «у тега нет данных за период»; error; partial — дыры в ряду показаны разрывом линии (НЕ занулены); stale — правый край графика «замер», индикатор свежести.

Realtime. В быстром режиме правый край дорисовывается по WebSocket (живой хвост).

Печать. Опционально (график в отчёт) — не обязательна.

Критерии приёмки. НЕ «голая Grafana»: уставки линиями и события маркерами присутствуют; переход из тревоги открывает нужный тег/окно; перф приемлем на 1 Гц × месяцы (даунсэмплинг); дыры видны, не занулены.

Риски. Перф на длинных рядах 1 Гц — главный технический риск объёма; источник значений уставок.

### Экран 6 — Вахтенный отчёт (прототип Ф3, полный Ф4, заказной [M])

Пользователь и задача. Вахтенный механик на пересменке. За секунды понять «что было без меня» — без чтения сырого журнала.

Макет-контур (из DS0-3). Вердикт строкой → защиты/шатдауны → тревоги (сгруппированы по системе, дребезг схлопнут в 1 строку со счётчиком) → дрейфы. «Пересменочный проход»: экран 6 (что было) → экран 5/1 (что активно) одним flow.

Данные от API. События за вахту (B6); защиты и лайфсайкл; дрейфы/предупреждения (B13); границы вахты (с учётом полуночи и перевода часов — B7); сводка от B12. Пропуски/карантин за период — явно.

Взаимодействия. Разворот схлопнутого дребезга; переход в журнал/тренд по строке; печать; переход к «что активно сейчас».

Состояния. loading; empty — тихая вахта → «за вахту событий нет» (honest, спокойный экран, НЕ пустой); error; partial — часть периода под карантином/stale → явная пометка в теле сводки, не тихий пропуск; stale.

Realtime. В основном исторический (за вахту), но «что активно сейчас» — live.

Печать. print-CSS сводки (сдать/принять вахту на бумаге).

Критерии приёмки. Сжатие проверено ТРЕМЯ механиками на данных Ф2.5: не шумит, не врёт, ничего важного не потеряно; дребезг схлопнут; защиты всегда видны первыми; вердикт соответствует содержимому.

Риски. Логика сжатия (ложное «спокойно» = смерть доверия); Q4; зависимость B12/B13; приёмка ждёт данных Ф2.5.

### Экран 2 — Механизм (дизель/ГЭД) (Ф4, мнемосхема [L])

Пользователь и задача. Механик. Увидеть состояние узла, мгновенно поймать отклоняющийся цилиндр (аналог MAN SPLASH OIL).

Макет-контур. Мнемосхема узла. ПЕРВЫМ планом — отклонения по цилиндрам (12 цилиндров: t° выхлопа, разброс относительно среднего — визуально «выпадающий» цилиндр). Сводные параметры узла свёрнуты во второй уровень (разворот по требованию). Связь в тренд/журнал по элементу.

Данные от API. Теги цилиндров (t° выхлопа по каждому), сводные параметры узла, привязка тег→позиция на схеме (B8 + работа анализа/консультант-механик), quality каждого тега, уставки для подсветки.

Взаимодействия. Клик по цилиндру → тренд; разворот сводных параметров; drill из обзора.

Состояния. loading; empty; error; partial — цилиндр с bad quality → «нет данных» на позиции (НЕ норма, НЕ ноль); stale; спец: молчащий датчик цилиндра выделен отдельно от «в норме».

Realtime. Значения на позициях и подсветка отклонений — по WebSocket.

Печать. Не требуется.

Критерии приёмки. Отклоняющийся цилиндр виден сразу с 2-3 м (форма, не только цвет); молчащий датчик не маскируется нормой; сводные не мешают главному.

Риски. Реальная компоновка узла (сколько цилиндров, ГД vs ГЭД); привязка тег→позиция; контрольная пара с экраном 1 для DS0-4.

### Экран 3 — Система (масло/топливо/вода) (Ф4, мнемосхема [L])

Пользователь и задача. Механик. Понять состояние обвязки: работают ли насосы, не забиты ли фильтры, куда идёт поток.

Макет-контур. Мнемосхема обвязки под реальную топологию. Насосы (общие на несколько дизелей — показать связи). Перепады на фильтрах — крупная цифра + тренд-стрелка. Точки вход/выход. Связь в тренд/журнал.

Данные от API. Состояния насосов (работает/стоп/нет данных), перепады фильтров (пары давлений), потоки, температуры, привязка к схеме (B8 + P&ID/консультант).

Взаимодействия. Клик по элементу → тренд; drill из обзора.

Состояния. loading; empty; error; partial — насос с неопределённым состоянием (нет данных о работе, не «стоп»); stale; спец: перепад фильтра близко к порогу — предупреждение (B13).

Realtime. Состояния насосов, перепады — live.

Печать. Не требуется.

Критерии приёмки. Схема соответствует реальной обвязке (сверка с консультантом-механиком); неопределённое состояние насоса отличимо от «стоп»; перепад фильтра читается крупно.

Риски. Реальная схема обвязки (без P&ID «соответствует реальности» непроверяемо); привязка тегов.

### Экран 4 — Электрика (Ф4, мнемосхема [L]) — БЛОК Q3

Пользователь и задача. Электромеханик. «За шторку взглянул» — обороты 3 ГЭД аналоговым гештальтом; при разборе — параметры генераторов.

Макет-контур. Тахометры 3 ГЭД крупным ПОСТОЯННЫМ виджетом (аналоговый вид, читается издалека — из интервью). Блок генераторов: I, U, cosφ, f, P. Мнемосхема распределения.

Данные от API. Обороты ГЭД (есть в наборе тегов). Электрические параметры генераторов (I,U,cosφ,f,P) — В ПРИСЛАННЫХ ТАБЛИЦАХ ОТСУТСТВУЮТ (Q3). Отдаёт ли их АПС — не подтверждено, не выдумываем.

Взаимодействия. Клик по ГЭД/генератору → тренд; drill из обзора.

Состояния. loading; empty; error; partial; stale; спец: тахометр без сигнала — стрелка в положение «нет данных», НЕ ноль (ноль оборотов ≠ отсутствие данных, критично).

Realtime. Стрелки тахометров — live (перф важен, частое обновление).

Печать. Не требуется.

Критерии приёмки. Тахометры читаются «за шторку» с 3-4 м; «нет данных» на тахометре отличимо от нуля оборотов. Блок генераторов — приёмка ТОЛЬКО при подтверждённом Q3.

Риски. Q3 — жёсткий блокер. Твёрдо реализуемы только тахометры ГЭД (обороты). Блок генераторов — условно, «если АПС отдаёт эл. параметры». Оценка = тахометры + опциональная надбавка. Не проектировать блок генераторов детально до Q3.

### Экран 7 — Каютный режим (Ф4, шаблон [S])

Пользователь и задача. Любая роль, из каюты/с кровати. Крупно увидеть, всё ли спокойно, ночью не слепнуть, на ходу не будить звуком.

Макет-контур. Сверхкрупный агрегат-статус (НЕ копия обзора — крупнее, спокойнее, минимум элементов). Индикатор режима ход/стоянка. Авто-ночная яркость (dim). Без звука на ходу.

Данные от API. Агрегат-статус судна; обороты ГЭД (для детекта ход/стоянка); активные тревоги (для статуса). Порог оборотов ход/стоянка — уточнить у механиков.

Взаимодействия. Ручной override режима ход/стоянка с автосбросом (тумблер = ручной ввод с safety-последствием, поэтому автосброс); переход в обзор.

Состояния. loading; empty; error; partial; stale (в каюте особенно важно — не создавать ложного спокойствия); спец: режим ход/стоянка, ночной dim, «звук выключен (ход)».

Realtime. Статус и режим — live; смена ход↔стоянка авто по оборотам с видимой индикацией.

Печать. Не требуется.

Критерии приёмки. Читается с 3-4 м; детект ход/стоянка работает + override с автосбросом; на ходу нет звука; ночью dim, без белых вспышек; stale не выглядит как «всё спокойно».

Риски. Порог оборотов детекта; корректность подавления звука.

### Экран 9 — Отчёты (Ф4, заказной [M])

Пользователь и задача. Стармех. Сформировать/просмотреть/распечатать судовые отчёты с достоверностью под Регистр.

Макет-контур. Выбор типа (топливо / суточный «на полдень» / регистровый) и периода. Просмотр сформированного отчёта. Плашка достоверности источника В ТЕЛЕ отчёта (какие теги были stale/карантин за период). Печать (print-CSS = экрану). Версии отчёта.

Данные от API. Готовые отчёты из движка B12 (формулы, округления, спорные периоды, версии); плашка достоверности из карантин/stale-истории; границы периода (B7).

Взаимодействия. Выбор типа/периода → генерация; просмотр версий; печать. Без ручного ввода цифр (табу проекта).

Состояния. loading — «формируется»; empty — нет данных за период; error; partial — дыра данных в периоде → явно в теле И в печати (не занулять); stale.

Realtime. Не требуется (отчёт — снимок периода).

Печать. Ключевая. print-CSS совпадает с экраном; регистровая форма отдельно от офисной (Q5). Дыра данных обязана быть видна в напечатанном регистровом отчёте.

Критерии приёмки. Совпадает с B12/эталоном (T9); плашка достоверности в теле; печать = экрану; дыры видны в печати.

Риски. Q5 (регистровая печать — чья зона; отделить офисную print-CSS от регистрового самописца); формы под Регистр (согласование = анализ); Q8 (счётчики топлива); зависимость B12.

### Экран 10 — Уставки (Ф4, шаблон [S])

Пользователь и задача. Все роли. Посмотреть текущие уставки и историю их изменений (кто/когда/что) — read-only.

Макет-контур. Список уставок (параметр → значение → единица). Журнал изменений: что / когда / старое→новое / опциональный комментарий-основание (пустое = прочерк, НЕ ошибка). Никакого редактирования в нашем UI.

Данные от API. Текущие уставки (из АПС/конфига); события смены уставки (B6, old→new); опциональный комментарий (C2 — постфактум стармеха, необязателен).

Взаимодействия. Просмотр; фильтр истории по параметру/периоду. Без редактирования.

Состояния. loading; empty — нет изменений → прочерк (не ошибка); error; partial; stale.

Realtime. Смена уставки прилетает событием — дописать в историю live.

Печать. Опционально.

Критерии приёмки. Read-only гарантирован; история изменений видна (что/когда/старое→новое); пустое основание = прочерк, не блокер.

Риски. Источник значений уставок (АПС или конфиг); полнота событий смены уставки (Q4).

## Часть C. Матрица блокеров по UI

| Блокер | Что именно | Что блокирует в UI |
| --- | --- | --- |
| Q3 | Есть ли эл. параметры (I,U,cosφ,f,P) у АПС | Блок генераторов экрана 4 (тахометры не блокирует) |
| Q9 | Мониторы постов: диагональ/разрешение/дистанция/ввод | DS0-2 → типо-шкала → ВСЕ экраны (каскад) |
| Q4 | Семантика событий (lifecycle/оператор/ts/порядок) | Журнал (5), вахтенный отчёт (6), уставки (10), грамматика DS0-1 |
| Q5 | Регистровая печать — чья зона | Печать экрана 9 (регистровая форма) |
| Q8 | Счётчики топлива/уровни танков в данных | Топливный отчёт (экран 9) |
| данные Ф2.5 | Реальные вахты | Acceptance DS0-3 / экрана 6 |
| схемы узлов | Компоновка ГД/ГЭД, P&ID обвязки | Мнемосхемы 2, 3 (доменная привязка тегов) |

## Часть D. Порядок реализации (согласован с фазами)

- Этап 0 (блокер): DS0-1 → DS0-2 (Q9) → DS0-3, параллельно старт DS0-4.

- Дизайн-система DS0-4 — веха-деливерабл до Ф3.

- Контрольная пара: экран 1 (шаблонный) + экран 2 (ручной) — валидируют, что генерируемые и ручные экраны собираются из одной библиотеки.

- Ф3 (базовый UI): экраны 1, 5, 8 + прототип 6.

- Ф4 (аналитический UI): экраны 2, 3, 4, 6(полный), 7, 9, 10.

Без Этапа 0 вёрстка не стартует. DS0-4 обязана опередить обе фронт-работы, иначе два фронтендера уедут в два стиля.